**DODATEK č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 274/2022**

**Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum - II**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („**občanský zákoník**“)

**1. Smluvní strany**

**Objednatel: Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Mgr. Jiřím Štěpánem, vedoucím odboru rozvoje města

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 1767241349/0800

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: xxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxx

 („**objednatel**“)

a

**Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o.**

Adresa: Lubina 449, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Zdeňkem Jeníšem, jednatelem společnosti

IČ: 25824783

DIČ: CZ25824783

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Č. účtu: 258247836/5500

Zapsán v OR: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 19654

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: xxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických

a realizace stavby: xxx

(„**zhotovitel**“)

**2. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 06. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce autobusové zastávky Kopřivnice, Kolonie – směr centrum - II (dále jen „**smlouva**“).
2. V souladu s čl. 6 Cena za dílo, odst. 6.6 smlouvy, který stanoví, že v případě změny ceny díla musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě a ve spojení s čl. 15 Závěrečná ujednání, odst. 15.3 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek č. 1**“).

**3. Předmět dodatku**

3.1 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 4, specifikovaný v příloze smlouvy (položkový rozpočet) upravuje o neprovedení některých prací, příp. o provedení dodatečných prací (méněpráce a vícepráce). Přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

3.2 Odůvodnění změn:

 **Změna č. 1 – Výšková úprava navazujícího chodníku**

V souladu s čl. 9.2.3. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 platného od 01. 03. 2021 (dále jen „**Metodika IROP**“) upravuje objednatel stavební práce následovně. Rekonstrukce chodníku autobusového nástupiště vyžaduje provedení dodatečných stavebních prací souvisejících s výškovou úpravou navazujícího stávajícího chodníku ve výměře 8 m2. Úprava zahrnuje rozebrání stávající dlažby, odstranění stávajících podkladů, vytrhání stávajících obrub, vyrovnání výškových rozdílů pláně, osazení nových obrubníků, zhotovení nových podkladů a pokládku demontovaných očištěných dlaždic. Tyto práce nebyly zahrnuty do položkového rozpočtu stavby. S ohledem na skutečnost, že se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

 **Změna č. 2 – Ochrana stávajícího plynovodního potrubí**

V souladu s čl. 9.2.4. Metodiky IROP upravuje objednatel stavební práce následovně. V průběhu realizace díla při skrývce konstrukčních vrstev chodníku bylo odkryto stávající plynovodní potrubí. Na základě požadavku zástupce vlastníka plynárenského zařízení musí být provedena ochrana potrubí vložením chráničky a proveden jemný obsyp. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, nejedná se o změnu podstatnou.

 **Změna č. 3 – Vybourání betonů z podkladních vrstev chodníku**

V souladu s čl. 9.2.4. Metodiky IROP upravuje objednatel stavební práce následovně. V průběhu realizace díla při skrývce konstrukčních vrstev chodníku došlo k odkrytí betonových bloků, zřejmě pozůstatků dřívějších staveb a konstrukcí. Vzhledem ke skutečnosti, že se výšková úroveň autobusového nástupiště snižuje, a vzhledem k nutnosti řádného provedení podkladních vrstev je nutno odkryté betony ze stavby odstranit. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a to se zohledněním hodnot všech těchto dříve provedených změn, nejedná se o změnu podstatnou.

**Změna č. 4 – Rekonstrukce uliční vpusti**

V souladu s čl. 9.2.4. Metodiky IROP upravuje objednatel stavební práce následovně. Při odkrytí stávající vpusti a po vyměření pozice nového obrubníku, bylo zjištěno, že stávající vpusť koliduje s pozicí nového obrubníku. Se souhlasem správce kanalizace bylo rozhodnuto, že bude stávající vpusť vybourána, v nové pozici bude osazena nová, bude provedena úprava napojení vpusti na stávající kanalizaci a vpusť bude opatřena kalovým košem a novou litinovou obrubníkovou mříží. Projektová dokumentace předpokládala zachování stávající vpusti, provedení její výškové úpravy a výměny stávající mříže za podobrubníkovou. Rozpočet stavby zahrnoval pouze práce související s úpravou vpusti a výměnou mříží, nezahrnoval však dodávku nové mříže. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a to se zohledněním hodnot všech těchto dříve provedených změn, nejedná se o změnu podstatnou.

 **Změna č. 5 – Neprováděné práce**

V souladu s čl. 9.2.4. Metodiky IROP upravuje objednatel stavební práce následovně. Položkový rozpočet stavby zahrnuje práce, které nebylo nutno provádět v rozsahu daném tímto rozpočtem, nebo které nebylo nutno provádět vůbec, aniž by to negativně ovlivnilo průběh výstavby nebo kvalitu provedeného díla. Jedná se o práce související se sanací podloží, ochranou kmene bedněním před poškozením stavebním provozem, přemístěním zastávkového přístřešku a s provedením statických zatěžovacích zkoušek. Realizace těchto prací budou ze zakázky částečně nebo zcela vypuštěny. S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a to se zohledněním hodnot všech těchto dříve provedených změn, nejedná se o změnu podstatnou.

3.3 Veškeré tyto práce budou provedeny v souladu se změnovými listy 1-5 dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

3.4 **Článek 6.1 smlouvy nově zní:**

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, položkového rozpočtu a přílohy č. 1 dodatku č. 1 a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Cena díla celkem v Kč dle smlouvy | 511 674,58 | 107 451,66 | 619 126,24 |
| Méněpráce celkem v Kč | -52 240,63 | -10 970,53 | -63 211,16 |
| Vícepráce celkem v Kč | 63 658,76 | 13 368,34 | 77 027,10 |
| **Cena díla celkem v Kč** **dle Dodatku č. 1**  | **523 092,71** | 109 849,47 | **632 942,18** |

**4. Závěrečná ujednání**

4.1 Tento dodatek může být měněn pouze dohodou smluvních stran.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném smlouvou a k méněpracím a vícepracím specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.

4.3 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.

4.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy 1-5 vč. změnového rozpočtu

V Kopřivnici dne V Kopřivnici dne 14.09.2022

……………………………………. …………………………………….

Mgr. Jiří Štěpán Zdeněk Jeníš

vedoucí odboru rozvoje města jednatel společnosti

objednatel zhotovitel