Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3009H1220003

ze dne 20. 4. 2022

Účastníci smlouvy

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „*objednatel“)*

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, kastelánka**

**XXXXXXXXX, investiční referent**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Vidox s. r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, v oddíle C, vložka 6919

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 České Krumlov

IČO: 25160168 DIČ: CZ25160168

**zastoupený: XXXXXXXXXXX, prokuristou**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmět dodatku č. 1**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku II. a VI. Smlouvy o dílo takto:

**Článek II.**

**Předmět smlouvy - určení díla:**

Předmět plnění se upravuje ve smyslu víceprací a méněprací popsaných v přiložených ZL. Předmětné skutečnosti se objevily v průběhu výstavby a nemohly být předpokládány ve fázi přípravy projektu, či je požaduje Objednatel nad rámec PD.

**Článek VI.**

**Cena Díla a platební podmínky**

Cena díla dle smlouvy a následně uzavřeného dodatku činí

Cena díla dle smlouvy 1 147 255,- Kč bez DPH

**Dodatkem č. 1**. se celková cena díla zvyšuje o: **53 858,- Kč bez DPH**

**Celková cena dle dodatku č. 1 činí 1 201 113,- Kč bez DPH**

DPH 21% 252 234,- Kč

Celkem vč. DPH 1 453 347,- Kč

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Její uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem uveřejnění obsahu smlouvy bude i jeho identifikace a cena.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle předchozího odstavce.

Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních z nichž každá strana obdrží po jednom originále.

**Příloha č. 1**: změnové listy 1, 2

12. 9. 2022

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………………..  Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  ředitel | …………………………………………..  XXXXXXX  prokurista |