Objednatel : 	MĚSTO CHRUDIM	Bankovní spojení : ČSOB – pobočka Chrudim

Resselovo náměstí č.p. 77	Číslo účtu :	104109190/0300

537 16  Chrudim	IČO :	00270211

DIČ :	CZ00270211

Objednávka číslo :     175/1/22/06

Uvádějte na dodacím listu i na faktuře

Dodavatel: 	ATELIER URBI, spol. s r. o.

Chopinova 9

623 00  Brno

IČO:	 26234734

Dodací lhůta :

Místo a způsob dodávky :  	Město Chrudim

Objednáváme u Vás zpracování návrhu Změny č. 6 ÚP Chrudim zkráceným postupem na základě zprávy o uplatňování a úpravu návrhu změny po veřejném projednání.

Cena:

|  | Popis činnosti |  | Cena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bez DHP | 21 % DPH | s DPH |
| Změna č. 6 | zpracování Změny č. 6 ÚP Chrudim zkráceným postupem na základě zprávy o uplatňování | 498.500,00 Kč | 104.685,00 Kč | 603.185,00 Kč |
| Úplné znění ÚP po Změně č. 6 | úplné znění ÚP Chrudim po vydání Změny č. 6 zastupitelstvem města | 78.400,00 Kč | 16.464,00 Kč | 94.864,00 Kč |
| Cena celkem |  | 576.900,00 Kč | 121.149,00 Kč | 698.049,00 Kč |

Harmonogram:

návrh Změny č. 6 ÚP Chrudim k veřejnému projednání – do 4 měsíců od závazného objednání dokumentace úprava návrhu po veřejném projednání – do 2 měsíců od předání podkladů

úplné znění ÚP Chrudim po vydání Změny č. 6 – do 1 měsíce od vydání Změny č. 6 ÚP

Forma vyhotovení a odevzdání:

2x tištěné paré + data na CD k veřejnému projednání

2x tištěné paré k vydání a 2x na CD digitálně. Digitálně bude odevzdáno ve formátech DOC, XLS, PDF, DGN, v případě použití formátu SHP včetně souborů MXD.

2x tištěné paré úplného znění ÚP a 2x na CD digitálně. Digitálně bude odevzdáno ve formátech DOC, XLS, PDF, DGN, v případě použití formátu SHP včetně souborů MXD.

Ing. Hana Luptáková

pověřená řízením Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Ing. František Pilný, MBA					starosta města

V Chrudimi dne: 13. 9. 2022

Vyřizuje: Ing. Alena Stará, tel: 469 657 475, fax: 469 657 452, e-mail: alena.stara@chrudim-citycz

_______________________________________________________________________________________

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

P o ž a d u j e m e    1 4 - t i     d e n n í     l h ů t u      s p l a t n o s t i !

Město Chrudim je od 1.4.2009 plátcem DPH

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).