### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001610/2022/Val

### na provedení díla

„Rožňavská – Zikova, stezka pro chodce a cyklisty“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001610/2022/Val | Org: 15843 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |
| --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních |
| JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora |
| tel.: | xxxxx , | xxxxx |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |
| xxxxx |
| tel.: | xxxxx, | xxxxx |
| xxxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl |
| tel.: | xxxxx | xxxxx |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |

| 2. Zhotovitel: | INSTA CZ s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc |
| IČ: | 25374311 | DIČ: | CZ25374311 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C |
| pod sp. zn. 15855 |
| ID datové schránky: k5cb84i |
| Zastoupen: |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |
| Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel |
| tel.: | xxxxx | e-mail: xxxxxx |
| - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |
| xxxxx tel.: xxxxx e-mail: xxxxxx |
| Bankovní spojení: ČSOB, a.s. |
| č. účtu: 132150481/0300 |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001610/2022/Val ze dne 20. 6. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty plnění pro dokončení díla z 80 dnů na 99 dnů v souladu  s Oznámením změny č. 6  a o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-5, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c) se mění a nově zní takto:

| dokončení díla | do 99 dnů ode dne předání a převzetí staveniště |
| --- | --- |

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101.1 | zpevněné plochy - cyklostezka | 1 681 918,62 |  |  | 39 941,46 | č.5 | 1 721 860,08 |
| 101.2 | zpevněné plochy - sanace zemní pláně - cyklostezka | 178 944,11 |  |  | 15 976,58 | č.4 | 194 920,69 |
| 101.3 | zpevněné plochy - chodník | 851 025,38 |  |  | 91 783,54 | č. 1,2,3 | 942 808,92 |
| 101.4 | zpevněné plochy - sanace zemní pláně - chodník | 227 748,96 |  |  | 15 976,59 | č.4 | 243 725,55 |
| 101.5 | založení travnatých ploch | 52 442,49 |  |  |  |  | 52 442,49 |
| 401 | veřejné osvětlení | 521 319,15 |  |  |  |  | 521 319,15 |
| VRN | vedlejší rozpočtové náklady | 220 800,00 |  |  |  |  | 220 800,00 |
| ON | ostatní náklady | 184 000,00 |  |  |  |  | 184 000,00 |
| Cena celkem | 3 918 198,71 | 0,00 |  | 163 678,17 |  | 4 081 876,88 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 857 194,14 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 4 939 071,02 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu a  Oznámení změny.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-5

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Jan Všetička Obchodní ředitel |