|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | *číslo ZL:* 3 | | | |
| Zhotovitel: | Společnost UK jejímž účastníkem je společnost čekro CZ s.r.o., IČO: 28750187 a společnost PK ADVISORY s.r.o., IČO: 07644426 | | | | | | | | | |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | | | | | | Datum: 10. 06. 2022 | | | |
| Název akce: **„ERDF p ro VŠ II na UK - VRR", reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013298, „UK FTVS - Rozšíření posilovny o warm-up zónu“** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 10. 06. 2022 | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | osobně |
|  | |  | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | Nabídková cena – rozpočet Společnost UK | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
| **Předmět změnového listu:**  Předmětem tohoto změnového listu je provedení stěn z SDK desek (montáž / demontáž).  S ohledem na ZL č. 5 je nutné realizovat montáž SDK předsazené stěny, aby nebyly hrany el. rozvaděče nebezpečny pohybu studentů a zaměstnanců Zhotovitele a el. rozvaděč byl zapuštěn do hladké stěny. Dále byly při realizaci v řešeném prostoru (dle DPS 1.03) objeveny dvě SDK stěny, které nebyly v DPS popsány a musely být pro řádnou realizaci díla odstraněny. | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele | | chyba v PD | | | chyba zhotovitele | | vyšší moc | | jiné okolnosti | |
| Stanovisko technického dozoru investora: David Hlaváč  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko autorského dozoru investora: J. Pěknic  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko UK FTVS: Ing. Milan Skrbek  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  1) Nabídková cena – rozpočet Společnost UK | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:  **68.849, - Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **68.849, - Kč** | Lhůta pro dokončení díla zůstává dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 03. 2022 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a Společností UK, a.s. ze dne 17. 03. 2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: 10. 06. 2022 | Datum: 09. 06. 2022 |