|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST**  | *číslo ZL:* 3 |
| Zhotovitel: | Společnost UK jejímž účastníkem je společnost čekro CZ s.r.o., IČO: 28750187 a společnost PK ADVISORY s.r.o., IČO: 07644426 |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | Datum: 10. 06. 2022 |
| Název akce: **„ERDF p ro VŠ II na UK - VRR", reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013298, „UK FTVS - Rozšíření posilovny o warm-up zónu“** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 10. 06. 2022 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na rozpočtové podklady: | Nabídková cena – rozpočet Společnost UK |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Předmět změnového listu:**Předmětem tohoto změnového listu je provedení stěn z SDK desek (montáž / demontáž). S ohledem na ZL č. 5 je nutné realizovat montáž SDK předsazené stěny, aby nebyly hrany el. rozvaděče nebezpečny pohybu studentů a zaměstnanců Zhotovitele a el. rozvaděč byl zapuštěn do hladké stěny. Dále byly při realizaci v řešeném prostoru (dle DPS 1.03) objeveny dvě SDK stěny, které nebyly v DPS popsány a musely být pro řádnou realizaci díla odstraněny.  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele [ ]  | chyba v PD [ ]  | chyba zhotovitele[ ]  | vyšší moc[ ]  | jiné okolnosti[x]  |
| Stanovisko technického dozoru investora: David HlaváčS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko autorského dozoru investora: J. PěknicS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko UK FTVS: Ing. Milan SkrbekS výše uvedenými změnami souhlasím....................................................... |
| Příloha: 1) Nabídková cena – rozpočet Společnost UK |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:**0,- Kč** | Cena víceprací bez DPH:**68.849, - Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **68.849, - Kč** | Lhůta pro dokončení díla zůstává dle Smlouvy o dílo ze dne 17. 03. 2022  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a Společností UK, a.s. ze dne 17. 03. 2022 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 10. 06. 2022 | Datum: 09. 06. 2022 |