**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele:SML/0360/2022/ORI

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 22015142/Ri

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL: Město Hranice**

se sídlem: MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupený: Jiřím Kudláčkem, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

**Jiří Kudláček, starosta města** tel: 581 828 111

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Dagmar Čabalová, vedoucí Odboru investic tel.: 581 828 200

Mojmír Dohnal, investiční technik tel.: 581 828 234

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu: 1320831/0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“),

a

**Zhotovitel: KOMA Trade CZ – EU, s.r.o.**

sídlo: čp.886, 739 94 Vendryně

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40770

IČO: 26863278

DIČ: CZ26863278

bank. spojení: 4422280389/800

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martin Kocyan, jednatel

 telefon: +420 777 500 240

 zastoupený ve věcech technických: Ing. Jakub Aizner, stavbyvedoucí

 telefon: +420 739 027 842

(dále jen „zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

**1.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 29. 6. 2022 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele **SML/0360/2022/ORI**, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce **„**„**Hranice IV – Drahotuše – vodovod a splašková kanalizace v ulici Stará štreka**“, konkrétně se jedná o stavební práce zahrnující zejména výstavbu nového vodovodního řadu a prodloužení kanalizační stoky.
2. Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba provést nezbytné vícepráce a méněpráce, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o změnu technologie provedení zemních prací na části vodovodního řadů (řad V1 138m, řad V1-1 117m) řízeným protlakem a s tím se mění i dohodnutá cena za dílo.

**2.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodů provedení méně prací a víceprací na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1), a které spočívají:

Méněpráce: řad V1 + V1-1…………………………… – 339.680,41 Kč bez DPH

 Vícepráce: řad V1 + V1-1…………………………... + 328.936,- Kč bez DPH

**Cena víceprací dle Dodatku č. 1 činí celkem - 10.744,41 Kč bez DPH**

**Celková cena díla dle SOD bez DPH ….……………………....................... 2.569.983,36 Kč**

**Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)………………………………………….......... - 10.744,41 Kč**

**Celková cena díla bez DPH (včetně Dodatku č. 1) .………………………. 2.559.238,95 Kč**

**DPH 21% ......................................................................................................... 537.440,18 Kč**

**Celková cena díla včetně  DPH (včetně Dodatku č. 1) ............................. 3.096.679,13 Kč**

1. V souvislosti s potřebou víceprací a méně prací dochází tímto Dodatkem č. 1 ke změně sjednané celkové ceny díla tak jak je dále uvedeno.

**V článku V. Cena za plnění a platební podmínky, se v odstavci 5.1. mění část textu týkající se ceny za dílo a nahrazuje se nově textem takto:**

* 1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **2.559.238,95 Kč bez DPH** (slovy: dvamilionypětsetpadesátdevětdvěstatřicetosm korun českých a devadesátpět haléřů), **3.096.679,13 Kč** **včetně DPH** (slovy: třimilionydevadesátšesttisícšestsetsedmdesátdevět korun českých a třináct haléřů).
	2. Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy a Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**3.**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Uvedené právní jednání (uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo) bylo schváleno usnesením Rady města Hranic č. 2558/2022 – RM ze dne 6.9.2022

V Hranicích, dne …………………. V………………, dne……………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jiří Kudláček Ing. Martin Kocyan

 starosta

Příloha č.1 – Položkový rozpočet