**DODATEK Č. 2**

**ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro** **veřejnou zakázku *„Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily - projekt interiéru"***

***č.* 2019/3555/ORI/022, uzavřené dne 23. 9. 2019 ve znění dodatku č.1 ke smlouvě** **uzavřeného dne 10.12.2019**

(dále jen ***„Dodatek")***

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce *a* roku tyto smluvní strany: **I. Muzeum města Brna, příspěvková organizace**

Zastoupená: Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem
Se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČO: 00101427

DIČ: CZ00101427

Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: \*\*\*

Pověřen podpisem tohoto dodatku:

Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel

Ve věcech technických oprávněn jednat:
\*\*\*
tel.: \*\*\*

 e-mail: \*\*\*

(dále jen ***„Objednatel")***

**a**

**II. Atelier 99 s.r.o.**

Zastoupená:
Se sídlem:

Ing. Martinem Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednateli
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno-Královo pole

IČO: 02463245

DIČ: CZ02463245

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.C 81417

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Československá obchodní banka, a.s.
285304998/0300

\*\*\*,

tel.: \*\*\*,

e-mail: \*\*\*

Kontaktní osoba:

(dále jen ***„Zhotovitel")***

(dále též společně ***„Smluvní strany")***

Stránka **1** z **3**

**I. Účel Dodatku**

1.1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Smlouvy č. 2019/3555/ORI/022, uzavřené dne 23. 9. 2019 (dále jen ***„Smlouva")*** uzavřené mezi Zhotovitelem a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno - sever, se sídlem Bratislavská 70, 61 0 47 Brno, IČO: 44992785 (dále jen ***„Původní Objednatel").***

1.2. Na Objednatele přešla z Původního Objednatele veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy na základě smlouvy o bezúplatném převodu smluv o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro veřejné zakázky při realizaci projektu *„Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily" ze* dne 9. 12. 2019. Postoupení práv a povinností bylo do smlouvy zapracováno v Dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2019.

1.3. Důvodem pro uzavření dodatku je potřeba změn v projektové dokumentaci v souvislosti s využitím objektu pro odborné zázemí Objednatele a pro otevření objektu veřejnosti (aktualizace způsobu dalšího využití). Změny jsou prováděny z hlediska praktické funkčnosti v dalším využití, které nebylo plánováno při původním výběrovém řízení, na základě kterého byla Smlouva uzavřena, a vyplynulo během realizace předmětu Smlouvy. Aktualizovaná projektová dokumentace bude sloužit jako podklad pro vyhlášení výběrového řízení na dodávku vybavení interiéru.

**II. Změny Smlouvy**

11.1. Tímto Dodatkem se mění bod 11.1. Smlouvy v následujícím znění:

*„Předmětem plnění je odborná, technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné*

*zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele,* *včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Hmotným zachycením výsledků činnosti* *Zhotovitele se rozumí zpracování projektu pro vybavení interiéru Arnoldovy vily, včetně* *vybavení kavárny (dále jen* ***„Projekt").*** *Součástí předmětu plnění je také revize Projektu,* *rozpočtu a soupisu prací.*

11. 2. V návaznosti na výše uvedené dochází také ke změně bodu IV.1. Smlouvy - Lhůty plnění

a její změny, které se nově doplňuje bodem c):

*a) první etapu plnění, tj. vypracování 3 základních variant (skic) Projektu, a po výběru jedné*

*z variant Objednatelem i*

*b) druhou etapu plnění, tj. vypracování jedné z variant (skic) Projektu do finálního Projektu,*

*včetně zpracování položkového rozpočtu*

*provést a předat Objednateli tak, aby mohla být finální podoba Projektu (podle písmene b)*

*ve všech případech převzata Objednatelem dle odst. X.3. Smlouvy, a to nejpozději do 24* *týdnů ode dne účinnosti Smlouvy. Plnění dle písm. a) je Zhotovitelem povinen předat do 8* *týdnů ode dne účinnosti Smlouvy.*

c) Dílčí revize PD bude zpracována ke konzultaci s objednatelem do 2 týdnů od podpisu dodatku. Finální odevzdání dílčí revize PD včetně rozpočtu a soupisu prací proběhne

Stránka **2** z **3**

nejpozději do 2 týdnů od odsouhlasení ze strany objednatele.

11.3. Znění bodu V.2., Smlouvy se nově nahrazuje ujednáním:

*„Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši*

*598.000,- Kč bez DPH, přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen* *za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích."*

11.4. Za bod V.3. Smlouvy se vkládá nový bod V.3a. v následujícím znění:

*„Cena za poskytnutí revize Projektu, rozpočtu a soupisu prací Zhotovitelem je sjednána ve*

*výši 114.000,- Kč bez DPH. Součástí ceny nejsou zaměření, průzkumy nebo řešení* *majetkoprávních vztahů s majiteli sousedních nebo dotčených pozemků a nemovitostí."*

**III. Závěrečná ustanovení**

111.1 . Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné

v původním znění.

111.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

111.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly

se na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne V Brně dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

**Muzeum města Brna,**
**příspěvková organizace** Mgr. Zbyněk Šolc, ředitel

**Atelier 99 s.r.o.**

Ing. Martin Jeřábek, jednatel Ing. Petr Prokš, jednatel

Stránka **3** z **3**