**DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 7.6.2022**

Název: Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Statutární orgán: Mgr. Rostislav Novotný

IČ: 48510921

DIČ: CZ48510921

sídlo: Gajdošova 3, 615 00 Brno
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

název: Jan Kyrš - ELEKTROSERVIS
IČ: 68111631
DIČ: CZ7511050184

sídlo: Kosmákova 42, 615 00 Brno
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.**
**Předmět dodatku smlouvy**

1. Zhotovitel se tímto dodatkem ke smlouvě zavazuje provést pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Elektro práce - Rekonstrukce kanceláří (popis díla je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy – dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

2 Předmětem dodatku je úprava rozsahu prací, včetně změny některých materiálů a úpravy ceny (viz Specifikace nabídky – Kanceláře ZŠ Gajdošova)

**II.**
**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla za práce včetně prací uvedených v tomto dodatku bude ve výši 191 786,50 Kč bez DPH/ 232 061,67 Kč s DPH. a bude uhrazena na účet zhotovitele, na základě vystavené faktury, která bude vystavena po převzetí Díla.

**III.**
**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dokončeno v termínu nejpozději do 31.8.2022.

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace díla je uvedena v příloze dílo)

**IV.**
**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

**V.**
**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**
**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Uznatelné vícepráce mohou vzniknout pouze se souhlasem obou stran.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne: V Brně   dne:

................................................ ..............................................

Objednatel Zhotovitel