**DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
ze dne 7.6.2022**

Název: Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Statutární orgán: Mgr. Rostislav Novotný

IČ: 48510921

DIČ: CZ48510921

sídlo: Gajdošova 3, 615 00 Brno  
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)  
   
a  
   
název: Jan Kyrš - ELEKTROSERVIS  
IČ: 68111631  
DIČ: CZ7511050184

sídlo: Kosmákova 42, 615 00 Brno  
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)  
   
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto  
   
**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.**  
**Předmět dodatku smlouvy**

1. Zhotovitel se tímto dodatkem ke smlouvě zavazuje provést pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: Elektro práce - Rekonstrukce kanceláří (popis díla je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy – dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

2 Předmětem dodatku je úprava rozsahu prací, včetně změny některých materiálů a úpravy ceny (viz Specifikace nabídky – Kanceláře ZŠ Gajdošova)

**II.**  
**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla za práce včetně prací uvedených v tomto dodatku bude ve výši 191 786,50 Kč bez DPH/ 232 061,67 Kč s DPH. a bude uhrazena na účet zhotovitele, na základě vystavené faktury, která bude vystavena po převzetí Díla.

**III.**  
**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dokončeno v termínu nejpozději do 31.8.2022.

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace díla je uvedena v příloze dílo)

**IV.**  
**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

**V.**  
**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.  
  
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.  
  
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  
  
Uznatelné vícepráce mohou vzniknout pouze se souhlasem obou stran.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
 

V Brně dne: V Brně   dne:  
 

................................................ ..............................................

Objednatel Zhotovitel