DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. MUZNJ/00444/2022 na stavbu

„Zámek Nová Horka - Revitalizace části objektu, 01 - SLP a 02 - Muzeum II“

Smluvní strany:

1. **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

zastoupena: Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 836801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 (dále jen „objednatel“)

1. **FIRE GROUP s.r.o.**

se sídlem: Malostranská 23, 742 42 Šenov u Nového Jičína

zastoupena: Rostislavem Pokludou, jednatelem

IČO: 26880822

DIČ: CZ26880822

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-6480080237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 51091

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 26.5.2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Zámek Nová Horka - Revitalizace části objektu“, a to:

* 01 - Řešení slaboproudých rozvodů a systémů (SLP),
* 02 - Stavební úpravy schodišťové haly ve 2. NP (Muzeum II),

(dále jen „Smlouva“).

K uvedené Smlouvě č. MUZNJ/00444/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.9.2022 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:

I.

1. Smluvní strany konstatují, že vzhledem ke změně budoucího využití 2. a 3.NP zámku (zrušení expozic ve 2.NP a ubytování ve 3.NP) a objektů v areálu zámeckého parku (pravděpodobné budoucí demolice ČOV, garáže, vrátnice a rozsáhlé stavební úpravy ledovny), nelze provést realizaci díla v původním rozsahu a trasách. Po dohodě objednatele a zhotovitele budou na slaboproudé rozvody napojeny pouze objekty zámku a márnice. Napojení ostatních objektů bude zrušeno. Technologické vybavení systému slaboproudých rozvodů bude přesunuto do skladu u kaple. Ve 2. a 3.NP zámku budou veškeré rozvody upraveny dle nového využití objektu včetně změn v technologii EZS, EPS a CCTV.
2. S ohledem na změny v trasách, technologii a rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla dle čl. V. odst. 1:
* **cena dle SoD bez DPH 5.753.131,00 Kč**
* ***méněpráce celkem bez DPH - 1.595.251,34 Kč***
* ***vícepráce celkem bez DPH 838.438,60 Kč***
* **změny celkem bez DPH - 756.812,74 Kč**
* **nová cena bez DPH 4.996.318,26 Kč**
* **DPH 21% 1.049.226,83 Kč**
* **nová cena včetně DPH 6.045.545,09 Kč**

Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.

II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

Příloha č. 3 - Souhrnný rozpočet méněprací a víceprací

V Novém Jičíně dne 19.9.2022 V Šenově u Nového Jičína dne 14.9.2022

-------------------------------- ----------------------------------

 za objednatele za zhotovitele

 Mgr. Aleš Knápek Rostislav Pokluda

 ředitel jednatel