***DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO***

(dále jen dodatek)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

číslo objednatele: 22/21, org. č. 604 a 511.034, č. dodatku č. 1 - 123/21, č. dodatku č. 2 – 79/22

číslo zhotovitele: 414/20

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Turnov

č.ú.: 27-785640277/0100

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce pro věci technické: Andrea Bímová, investiční technik

Telefon: 602 786 843

email:

Technický dozor stavebníka: HÁJEK – BAU, s.r.o., Antonína Dvořáka 2243, 511 01 Turnov, osoba TDS Ing. Jan Hájek, tel. 603 567 106, email:

**Zhotovitel: Společnost ZIKUDA + ASANO + SILNICE ŽÁČEK – Ohrazenice - Vodovody a komunikace**

**Sestávající ze společností:**

**Správce společnosti (vedoucí společník):**

**ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

IČO:  28776976

DIČ:  CZ28776976

zastoupená: Petrem Zikudou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 8015602/0800

a

**Společník 1:** **ASANO, spol. s r.o.,**

se sídlem Nad Tratí 344, 463 12, Liberec 25,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12030,

IČO: 25017381

DIČ: CZ25017381

zastoupená: Ing. Jiřím Pavlů, jednatelem

a

**Společník 2:** **COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556,

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupená: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství, na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7408201/0100

které jsou sdruženy na základě Smlouvy o společnosti ze dne 16. 12. 2020.

dále jako „Správce společnosti, Společník 1 a Společník 2“ společně též jako „zhotovitel“

**„Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací“**

**I.**

**Preambule**

**Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu navýšení povinné rezervy díla na pokrytí financování díla II. etapy. Jedná se zejména o navýšení prací na přeložku dešťové kanalizace, obnově ploch zařízení staveniště, opatření pro zpevnění svahu po proběhlé stavbě a kompenzace v nárůstu cen vybraných materiálů a nafty.**

**Zároveň došlo k fúzi u Společníka č. 2, kdy společnost Silnice Žáček s.r.o., jakožto zaniklá obchodní korporace byla sloučena se společností COLAS CZ, a.s., a to s účinností ke dni 31. 5. 2022. Změna nemá vliv na smluvní vztahy společnosti Silnice Žáček s.r.o.**

**II.**

*Uzavřením dodatku č. 2 se nahrazuje článek 5. Cena za dílo následovně:*

**5. Cena za dílo**

* 1. Cena díla, specifikovaného v čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 5. 11. 2019 a podmínek objednatele. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla, včetně nákladů souvisejících se zajištěním veškerých potřebných dokladů, předpisů, potvrzení apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí díla.
	2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

**Cena díla dle dodatku č. 1:**

**Celkem bez DPH 50 760 801,- Kč**

*(původní povinná rezerva díla ve výši 2,5 mil Kč byla navýšena o 4,5 mil. Kč, tedy celkově byla navýšena na 7 mil. Kč)*

DPH 21% 10 659 768,- Kč

Celkem včetně DPH 61 420 569,- Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 2:**

**Celkem bez DPH 56 760 801,- Kč**

*(povinná rezerva díla včetně dodatku č. 1 ve výši 7 mil Kč byla navýšena o 6 mil. Kč, tedy celkově je nově rezerva díla ve výši 13 mil. Kč)*

DPH 21% 11 919 768,- Kč

Celkem včetně DPH 68 680 569,- Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

* 1. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou a přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 90 %.
	2. Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulována povinná rezerva **v celkové výši 13 000 000,- Kč bez DPH.** Avšak opět pouze až po odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na stanovení dohodnutého způsobu.

**III.**

 **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu. Takové odstoupení od smlouvy je možné pouze v souladu se zněním obchodního zákoníku, nebo pokud je zhotovitel v prodlení s plněním harmonogramu delším než 60 dnů.

3. Dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a všichni členové sdružení 1 výtisk.

4. Právní vztahy touto smlouvou a příslušným dodatkem neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného znění obchodního zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady sdružení VHS Turnov dne 23. 6. 2022.

Příloha: Plná moc společnosti COLAS CZ, a.s.

**V Turnově dne: 25.8.2022 V Turnově dne: 06.09.2022**

**…………………..………………………… ………………………………..**

 **objednatel za zhotovitele**

 **Ing. Milan Hejduk Petr Zikuda, jednatel**

 **Ředitel svazku ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

 **………………………………..**

 **Ing. Jiří Pavlů, jednatel**

**ASANO, spol. s r.o.**

**………………………………..**

 **Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci**

**COLAS CZ, a.s.**