č.j. NG/1208/2022

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o poskytování služeb č. j. NG 944/2021 ze dne 24. 6. 2021 uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dále jen („Dodatek“)

# Národní galerie v Praze

se sídlem: Staroměstské nám. 12, Praha 1, PSČ 110 15

zastoupená: Lucií Slunečkovou, pověřenou vedením Výstavního oddělení IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bank.spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

# Pavlína Malásková

adresa: Kamenická 1, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČ: 6604 8222, není plátcem DPH

bank. spojení: ČSOB

č. účtu: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXX

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek

# Úvodní ustanovení

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 6. 2021 Smlouvu o poskytování služeb č. j. NG 944/2021 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli koordinační služby dále specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Objednatele uhradit Poskytovateli za poskytované služby smluvenou odměnu. Služby Poskytovatele jsou poskytovány v rámci výstavního projektu s pracovním názvem „Expozice 1939 - 2019“ (dále též jen „**Výstava**“), která se uskuteční od 24. 11. 2022 ve Veletržním paláci, a případně v rámci projektů navazujících nebo souvisejících.
	2. V průběhu poskytování služeb, resp. v průběhu příprav Výstavy Objednatel rozhodl o rozdělení Výstavy na 2 samostatné části, a to část Architektura a část Umění, přičemž Poskytovatel má nově vykonávat veškeré produkční práce týkající se celé části Architektura. Na základě této skutečnosti došlo k navýšení rozsahu požadovaného plnění, oproti původnímu předmětu plnění dle Smlouvy. S ohledem na navýšení rozsahu předmětu plnění

o další služby, resp. činnosti související s rozdělením Výstavy na část Architektura a část Umění se smluvní strany rovněž dohodly na odpovídajícím navýšení odměny za poskytování služeb. Za účelem sjednání uvedených změn Smlouvy smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě

# Předmět Dodatku

* 1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění se doplňuje o další plnění, resp. vícepráce spočívající v poskytování služeb, jejichž potřeba vyvstala v souvislosti s rozdělením Výstavy na část Architektura a část Umění. Bližší specifikace celého předmětu plnění včetně specifikace víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. Tato příloha č. 1 Dodatku nahrazuje stávající přílohu č. 1 Smlouvy a stává se její nedílnou součástí.
	2. Smluvní strany se dohodly, že celková odměna dle čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy se navyšuje o částku ve výši 50.000,- Kč bez DPH (slovy padesát tisíc korun českých) jakožto odměny za vícepráce dle tohoto Dodatku. Celková odměna tak činí částku ve výši 220.000,- Kč bez DPH (dvě stě dvacet tisíc korun českých). Poskytovatel není plátce DPH.
	3. Částka ve výši 50.000,- Kč, o kterou se navyšuje odměna dle Smlouvy bude uhrazena ve dvou částech, a to tak, že první část ve výši 35.000,- Kč bude uhrazena na základě faktury Poskytovatele vystavené po podpisu tohoto Dodatku, druhá část ve výši 15.000,- Kč bude uhrazena na základě faktury Poskytovatele vystavené nejdříve v den zahájení Výstavy (část Architektura). Bližší specifikace plateb celkové odměny je uvedena rovněž v příloze č. 1 Dodatku.
	4. Článek 4 odst. 4.1. Smlouvy se mění tak, že nově zní

*„4.1. Objednatel se zavazuje za poskytnutí služeb uhradit Poskytovateli celkovou odměnu ve výši: 220 000 Kč bez DPH (slovy dvě stě dvacet tisíc korun českých). Odměna bude hrazena po částech, a to ve výši specifikované v příloze č. 1 této smlouvy. Poskytovatel není plátce DPH.“*

* 1. Ustanovení tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti pak nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o Registru smluv). Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Poskytovatel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v Registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit.
	2. Přílohou tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Specifikace předmětu a harmonogramu plnění
	3. Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že tento Dodatek byl uzavřen srozumitelně a určitě dle jejich pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran v tomto Dodatku svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i zákonu. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne ………………… V Praze dne …………………

………………………………….. …………………………………….

Objednatel Poskytovatel

Příloha č. 1:

# Specifikace předmětu spolupráce na projektu „Expozice 1939 - 2019“ v prostorách Veletržního paláce Národní galerie v Praze + časový harmonogram prací

**Po celou dobu přípravy, trvání výstavy (od podpisu smlouvy – do 31. 1. 2023)**

* Podíl na přípravě, správě a dodržování přiděleného rozpočtu
* Administrativní podpora projektu (příprava dokumentů - referátníků, zadávání do EIS Jasu, spisová služba apod.)

Poskytovateli náleží odměna do 30 dnů po podpisu smlouvy ve výši: 80.000 Kč bez DPH (slovy osmdesát tisíc korun českých)

* ……
* ……..

Poskytovateli náleží odměna ve výši: 35.000 Kč bez DPH (slovy třicet pět tisíc korun českých), která bude uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem po podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě

# Do zahájení výstavy (do 24. 11. 2022)

Nezbytná součinnost při jednání s partnery výstavy i dojednávání podmínek se všemi spolupracujícími institucemi či orgány, součinnost při uzavírání smluv, předávacích protokolů apod.

* V součinnosti s Registrem NG a kurátorem výstavy oslovení a dojednání podmínek spolupráce s půjčiteli, a výstavních podmínek exponátů (klimatické, bezpečnostní podmínky aj.).
* Nezbytná koordinace při uzavírání smluv o výpůjčce a podíl na evidenci výpůjčních podmínek, tzn. plnění tabulky exponátů jako podkladu pro objednání potřebných služeb či vypsání soutěží (pojištění, transport, stavbu fundu, osvětlení, klima, výstavní grafika apod.).
* Oslovení a dojednání podmínek s dodavateli, příprava podkladů pro objednávky či zadávací dokumentace pro výběrová řízení, nezbytná koordinace při uzavírání smluv.
* Zadávání jednotlivých dílčích prací dodavatelům NG pod řádnou kontrolou nadřízenému orgánu příslušných odborů NG.
* Příprava harmonogramů v rámci realizace výstavy a dohled nad jejich plněním.
* Organizace schůzek realizačního týmu výstavy, jejich řízení, nezbytná jednání napříč odděleními NG a zajištění součinnosti orgánů NG, distribuce zápisů.
* Dohled nad instalací exponátů a plnění koordinační role.
* Kontrola prací dodavatelů a zajištění případných reklamací dodávek služeb i materiálů.
* ……………..
* …………….

Poskytovateli náleží odměna ve výši: 105.000 Kč bez DPH (slovy sto pět tisíc korun českých), která bude uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem nejdříve ke dni 24. 11. 2022.