@ sfdi

Statní fome BQftlAvwi ťNFPULfrHgniiJitv

111/34527 Bezděkov- most ev. č. 34527-4

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-6-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-22

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/34527 Bezděkov - most ev. č. 34527-4 ze dne 19.04.2022

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

IČO:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel") a

Zhotovitel:	MADOS MT s.r.o.

se sídlem:	č.p. 51,517 41	Lupenice

zastoupený:	Ing. Ivo Muthsam, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 13982

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

IČO:	25297899

DIČ:	CZ25297899

(dále jen jako „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana") se dohodly na následujících ustanoveních:

III/34527 Bezděkov - most ev. č. 34527-4	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-6-2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-22

Clánek II.

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo z důvodu upřesnění výměr konstrukcí v rámci RDS, a zjištěného nevhodného podloží, které bylo geotechnikem stavby klasifikováno jako podloží nevhodné k založení spodní stavby. Zpracování návrhu a provedení změny založení stavby prodloužilo výstavbu cca o 14 dní.

- Předmět plnění dle Článku IV. stávající smlouvy o dílo se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

- uvedení celé stavby do předčasného užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 4 měsíců od předání staveniště

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)

- předání	a převzetí ověřeného geometrického	plánu:	do 3	měsíců od	uvedení stavby

do předčasného užívání

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště

- uvedení celé stavby do předčasného užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 09. 2022

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)

- předání	a převzetí ověřeného geometrického	plánu:	do 3	měsíců od	uvedení stavby

do předčasného užívání

- Dále se smluvní strany vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Clánku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2.

III/34527 Bezděkov - most ev. č. 34527-4

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-6-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-22

Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena díla bez DPH | 11 665 165,69 Kč |
| --- | --- |
| ZL č. 1 - méněpráce | -195 715,38 Kč |
| ZL č. 1 - vícepráce | 165 636,60 Kč |
| ZL č. 2 - vícepráce | 80 935,64 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | 11 716 022,55 Kč |
| 21% DPH | 2 460 364,74 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 14 176 387,29 Kč |

Článek III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

@ sfdi

STATNÍ FOMD vnr ha? nigni gitv

111/34527 Bezděkov- most ev. č. 34527-4

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-6-2022 Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-22

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Lupenici dne

V Jihlavě viz podpis

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti
MADOS MT s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace

Soupis objektů s DPH

Stavba: 11/34527 - Bezděkov, most ev. č. 34527-4

Varianta: ZŘ -

| Objekt | Popis | OC- SOD | méněpráce ZMĚNA Č.1 | práce neobsažené v rozpočtu ZMĚNA Č.1 | Nová cena SOD ZMĚNA Č.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | Soupis vedlejších a ostatních nákladů | 710 815,00 | 0,00 | 0,00 | 710 815,00 |
| 001 | Bourání | 419 965,28 | 0,00 | 0,00 | 419 965,28 |
| 101 | Silnice III/34527 | 4 669 958,62 | -147 570,80 | 143 338,00 | 4 665 725,82 |
| 102 | Úprava sjezdu na p.č. 1339 | 740 958,72 | 0,00 | 0,00 | 740 958,72 |
| 201 | Most ev.č. 34527-4 | 5 123 468,07 | -48 144,58 | 22 298,60 | 5 097 622,09 |

| Celkem |  | 11 665 165,69 | -195 715,38 | 165 636,60 | 11 635 086,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt | Popis | OC ZMĚNA Č.1 | méněpráce ZMĚNA Č.2 | práce neobsažené v rozpočtu ZMĚNA Č.2 | Nová cena SOD ZMĚNA Č.2 |
| 000 | Soupis vedlejších a ostatních nákladů | 710 815,00 | 0,00 | 0,00 | 710 815,00 |
| 001 | Bourání | 419 965,28 | 0,00 | 25 530,40 | 445 495,68 |
| 101 | Silnice III/34527 | 4 665 725,82 | 0,00 | 0,00 | 4 665 725,82 |
| 102 | Úprava sjezdu na p.č. 1339 | 740 958,72 | 0,00 | 0,00 | 740 958,72 |
| 201 | Most ev.č. 34527-4 | 5 097 622,09 | 0,00 | 55 405,24 | 5 153 027,33 |

| 11 635 086,91 | 0,00 | 80 935,64 | 11 716 022,55 |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGENDA: BÍLÁ NEŘEŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.rozp.: | 101 Silnice III/34527 |  |  |  |  |  | Cena | PDPS | RDS | Rozdíl cen | ROZDÍL PDPS |  |  |  |  |
| Poř. | Kód položky | Varia nta položky | Název položky | M.J. | Počet ied. |  | iednotková | celkem | celkem | celkem | plus |  | mínus |  | ZELENÁ URČITĚ BEZE ZMĚNY |
|  |  |  |  |  | PDPS | RDS |  |  |  |  | množství | % | množství | % | ŽLUTÁ DROBNÁ ZMĚNA do +-20% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ORANŽOVÁ VELKÁ ZMĚNA nad +-20% |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOVÉ POLOŽKY POZNÁMKY: |
| 1 | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina | T | 631,586 | 631,586 | 100,00 | 63 158,60 | 63 158,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina z aktivní zóny a výměny podloží násypu (čerpání podmíněno souhlasem investora) | T | 657,244 | 657,244 | 100,00 | 65 724,40 | 65 724,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 014102 | C | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo podkladní vozovkové vrstvy | T | 432,432 | 432,432 | 100,00 | 43 243,20 | 43 243,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 014102 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatek za uložení vybouraného materiálu s obsahem PAU, obrusná vrstva a podkladní vozovkové vrstvy stmelené asf. poiivem | T | 312,499 | 312,499 | 3 250,00 | 1 015 621,75 | 1 015 621,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  | 1 187 747,95 1 187 747,95 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11221 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M prům. 0 35 m pařez na pozemku investora likvidace v místě | KUS | 1,000 | 1,000 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 11313A |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM - BEZ DOPRAVY obrusná vrstva, tl. 100 mm, vč. uložení na skládku NO | M3 | 53,339 | 53,339 | 6 316,00 | 336 889,12 | 336 889,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 11313B |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVÉM - DOPRAVA obrusná vrstva tl. 100 mm odvoz na skládku NO | TKM | 5280,561 | 5280,561 | 5,00 | 26 402,81 | 26 402,81 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 113327 | A | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM v tloušťce 300 mm, dotěžení v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku | M3 | 168,518 | 168,518 | 316,00 | 53 251,69 | 53 251,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 113327 | B | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM odstranění stávajících krainic (v tl. 150 mm), vč. uložení na skládku | M3 | 28,041 | 28,041 | 216,00 | 6 056,86 | 6 056,86 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 11333A |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, vč. uložení na skládku NO | M3 | 88,706 | 88,706 | 6 316,00 | 560 267,10 | 560 267,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 11333B |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA podkladní asfalt. vrstvy, tl. 150 mm, v celém prostoru úpravy komunikace, odvoz na skládku NO | TKM | 8781,894 | 8781,894 | 5,00 | 43 909,47 | 43 909,47 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 121103 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM průměrná tl. 200 mm, dotčené plochy, vč. odvozu na meziskládku do 3 km | M3 | 225,043 | 225,043 | 189,00 | 42 533,13 | 42 533,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 122737 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM tl. 300 mm, pro sanaci aktivní zóny zemní pláně, vč. uložení na skládku - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA | M3 | 203,222 | 203,222 | 189,00 | 38 408,96 | 38 408,96 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 131737 | A | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM výkopy pro provedení zazubení násypového tělesa a silniční příkopy uložení na skládku | M3 | 315,792 | 315,792 | 473,00 | 149 369,62 | 149 369,62 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 131737 | B | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM výkopy pro provedení výměny podloží v rozšíření násypu, uložení na skládku - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA | M3 | 125,400 | 125,400 | 473,00 | 59 314,20 | 59 314,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení humózní vrstvy na mezideponii pro zpětné použití | M3 | 225,043 | 225,043 | 10,00 | 2 250,43 | 2 250,43 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypání násypového tělesa- zemina velmi vhodná nakupovaný materiál | M3 | 473,005 | 473,005 | 635,86 | 300 764,96 | 300 764,96 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | 17380 |  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vytvoření hutněných zemních krainic, vč. nákupu s dovozem | M3 | 27,640 | 27,640 | 920,00 | 25 428,80 | 25 428,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I zemní pláň a pláň pod násypovým tělesem | M2 | 1541,112 | 1541,112 | 28,33 | 43 659,70 | 43 659,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ svahování silničních svahů | M2 | 801,410 | 801,410 | 10,05 | 8 054,17 | 8 054,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | 18224 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M rozprostření humózní vrstvy v prům. tl. 150 mm vč. dovozu z meziskládky z 3 km | M2 | 801,410 | 801,410 | 73,64 | 59 015,83 | 59 015,83 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM osetí ohumusovaných ploch záborů travním semenem | M2 | 801,410 | 801,410 | 25,00 | 20 035,25 | 20 035,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | 18481 |  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM 5 ks prům. 0,25 - 1,00 m, včetně odstranění | M2 | 39,200 | 39,200 | 356,75 | 13 984,60 | 13 984,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |  | 1 791 216,70 1 791 216,70 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21450 | A | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA sanace zemní pláně (aktivní zóny) v případě zastižení neúnosného podloží: výměna za vrstvu hutněného kameniva potřebné frakce (předpoklad 0/63, 203,222 m3) - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHIASEM INVESTORA | M3 | 203,222 | 203,222 | 1 058,00 | 215 008,88 | 215 008,88 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | 21450 | B | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA výměna podloží násypu v jeho rozšíření v tloušťce 0,80 m, hutněné kamenivo frakce 32/63 - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA | M3 | 100,320 | 100,320 | 1 115,00 | 111 856,80 | 111 856,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | 21450 | C | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA výměna podloží násypu v jeho rozšíření v tloušťce 0,20 m, hutněné kamenivo frakce 0/32 - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA | M3 | 25,080 | 25,080 | 920,00 | 23 073,60 | 23 073,60 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN geotextilie v podloží rozšířeného násypu, separační vrstva, gramáž min. 350 g/m2 - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA | M2 | 566,800 | 566,800 | 60,58 | 34 336,74 | 34 336,74 | 0,00 |  |  |  |  |  |

| 2 Základy |  |  |  |  |  |  | 384 276,02 384 276,02 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI dolní vrstva ŠD A na celou plochu úpravy komunikace | M3 | 176,952 | 176,952 | 1 115,00 | 197 301,48 | 197 301,48 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM úprava siezdu na konci úseku 2 vrstvy | M2 | 39,948 | 39,948 | 167,00 | 6 671,32 | 6 671,32 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM horní vrstva ŠD A v tl. 200 mm na celou plochu úpravy komunikace | M2 | 729,623 | 729,623 | 223,00 | 162 705,93 | 162 705,93 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | 56960 |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nové krajnice š. 150 a 75 cm (tl. 15 cm), asf. recyklát, vč. nákupu a dovozu ze skládky investora (KSÚSV Chotěboř) 7 km | M3 | 26,010 | 26,010 | 234,42 | 6 097,26 | 6 097,26 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 572121 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 na ŠD A vč. podrcení drobným kamenivem | M2 | 729,623 | 729,623 | 29,00 | 21 159,07 | 21 159,07 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 2 vrstvy, na ACL 16+, na ACP 16+ | M2 | 1386,949 | 1386,949 | 22,00 | 30 512,88 | 30 512,88 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM asf. beton ACO 11+ tl. 40 mm v celém úseku silnice mimo most | M2 | 672,418 | 672,418 | 297,00 | 199 708,15 | 199 708,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ložná vrstva ACL 16+ tl. 50 mm v celém úseku silnice mimo most | M2 | 687,196 | 687,196 | 349,00 | 239 831,40 | 239 831,40 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 574E56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM podkladní vrstva, asf. beton ACP 16+, tl. 60 mm | M2 | 699,753 | 699,753 | 412,00 | 288 298,24 | 288 298,24 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 Komunikace |  |  |  |  |  |  | 1 152 285,73 1 152 285,73 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 9113A1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ silniční svodidlo s beraněnými sloupky pro úroveň zadržení N2, tloušťka svodnice 4 mm, vč. výškových náběhů | M | 76,700 | 0,000 | 1 924,00 | 147 570,80 | 0,00 | - 147 570,80 |  |  | -76,70 | 100,0% | ZMĚNA Č.1 POLOŽKA NAHRAZENA POL. 42 - V PDPS TZ , PŮDORYSU SO 201, A TZ S0 101 JE UVEDENA ÚROVEŇ ZADRŽENI NAVAZUJÍCÍHO SVODIDLA H1 - DLE TP 203 čl. 5.3 obr. 23 BY MĚLA BÝT UROVEŇ ZADRŽENÍ NAVAZUJÍCÍHO SVODIDLA H1 |
| 38 | 91228 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé: 4 ks červené: 3 ks | KUS | 7,000 | 7,000 | 295,00 | 2 065,00 | 2 065,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | 91238 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé: 6 ks červené: 1 ks | KUS | 7,000 | 7,000 | 258,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM příčně na začátku a konci úseku na hranici s SO10? hl. řezu 100 mm | M | 16,430 | 16,430 | 88,26 | 1 450,11 | 1 450,11 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | 931314 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 příčně na začátku a konci úseku, na hranici s SO102 | M | 16,430 | 16,430 | 93,75 | 1 540,31 | 1 540,31 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  | 154 432,22 6 861,42 - 147 570,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVÉ POLOŽKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 9113B1 |  | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ silniční svodidlo s beraněnými sloupky pro úroveň zadržení H1, vč. výškových náběhů | M | 0,00 | 74,500 | 1 924,00 | 0,00 | 143 338,00 | 143 338,00 | 74,50 | 100% |  |  | ZMĚNA Č. 1 POLOŽKA NAHRAZUJE POL. 37 - V PDPS TZ , PŮDORYSU SO 201, A TZ S0 101 JE UVEDENA ÚROVEŇ ZADRŽENI NAVAZUJÍCÍHO SVODIDLA H1 - DLE TP 203 čl. 5.3 obr. 23 BY MĚLA BÝT UROVEŇ ZADRŽENÍ NAVAZUJÍCÍHO SVODIDLA H1 - UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS |
|  | RDS |  | =21+11,5+21+21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem - Nové položky |  |  |  |  |  |  | 0,00 143 338,00 143 338,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 4 669 958,62 4 665 725,82 - 4 232,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGENDA: BÍLÁ NEŘEŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.rozp.: | 001 Bourání |  |  |  |  |  | Cena | PDPS | RDS | Rozdíl cen | ROZDÍL PDPS |  |  |  |  |
| Poř. č.pol. | Kód položky | Varianta položky | Název položky | M.J. | Počet jed. |  | jednotková | celkem | celkem | celkem | plus |  | mínus |  | ZELENÁ URČITĚ BEZE ZMĚNY |
|  |  |  |  |  | PDPS | RDS |  |  |  |  | množství | % | množství | % | ŽLUTÁ DROBNÁ ZMĚNA do +-20% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ORANŽOVÁ VELKÁ ZMĚNA nad +-20% |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOVÉ POLOŽKY |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POZNÁMKY: |
| 1 | 014102 | A | POPLATKY ZA SKLÁDKU beton | T | 211,968 | 221,368 | 100,00 | 21 196,80 | 22 136,80 | 940,00 | 9,40 | 4,4% |  |  | ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02 |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 014102 | B | POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton | T | 58,288 | 58,288 | 100,00 | 5 828,80 | 5 828,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 014102 | C | POPLATKY ZA SKLÁDKU kámen a kamenivo, položka 113327 a 966127 | T | 41,461 | 41,461 | 100,00 | 4 146,10 | 4 146,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 014102 | D | POPLATKY ZA SKLÁDKU stávající izolace, viz položka 97817; čerpáno se souhlasem TDI | T | 1,323 | 1,323 | 3 500,00 | 4 630,50 | 4 630,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  | 35 802,20 36 742,20 940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 113327 |  | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM odstranění zásypové vrstvy na mostě, vč. odvozu a uložení na skládku | M3 | 9,666 | 9,666 | 318,00 | 3 073,79 | 3 073,79 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |  | 3 073,79 3 073,79 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 9112A3 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM stávaiící ocelové zábradlí, vč. odvozu a uložení na skládku KSÚSV Chotěboř (7 km) | M | 22,900 | 22,900 | 438,75 | 10 047,38 | 10 047,38 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 966127 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 16KM základy mostních křídel (kamenná rovnanina), vč. odvozu a uložení na skládku | M3 | 9,180 | 9,180 | 2 150,00 | 19 737,00 | 19 737,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 96615A |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - BEZ DOPRAVY mostní křídla a opěry a jejich základy, spádový beton, vč. uložení na skládku | M3 | 88,320 | 97,720 | 2 220,00 | 196 070,40 | 216 938,40 | 20 868,00 | 9,40 | 10,6% |  |  | ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 96615B |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA mostní křídla a opěry a jejich základy, spádový beton, stávající propustek, odvoz na skládku 30 km | TKM | 6359,040 | 7035,840 | 5,50 | 34 974,72 | 38 697,12 | 3 722,40 | 676,80 | 10,6% |  |  | ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 96616A |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY nosná konstrukce stávajícího mostu, římsy, vč. uložení na skládku | M3 | 23,315 | 23,315 | 4 150,00 | 96 757,25 | 96 757,25 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 96616B |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA nosná konstrukce stávajícího mostu, římsy, vč. odvoz na skládku | TKM | 1748,625 | 1748,625 | 5,50 | 9 617,44 | 9 617,44 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 967851 |  | vybourání mostních dilatačních závěru podpovrchových odstranění stávajících MZ (ocelových), včetně odvozu do 15 km do výkupny; čerpáno se souhlasem TDI | M | 10,060 | 10,060 | 500,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění stávající izolace z NAIP a vrstva uložení NK, včetně odvozu do 45 km a uložení na skládku; čerpáno se souhlasem TDI | M2 | 59,034 | 59,034 | 150,00 | 8 855,10 | 8 855,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  | 381 089,29 405 679,69 24 590,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVÉ POLOŽKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem - Nové položky |  |  |  |  |  |  | 0,00 0,00 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 419 965,28 445 495,68 25 530,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGENDA: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.rozp.: | 201 |  | Most ev.č. 34527-4 |  |  |  | Cena | PDPS | RDS | Rozdíl cen | ROZDÍL PDPS |  |  |  |  | BÍLÁ NEŘEŠENO |
| Poř. | Kód položky | Varia nta | Název položky |  | Počet jed. |  | jednotková | celkem | celkem | celkem | plus |  |  | mínus |  | ZELENÁ URČITĚ BEZE ZMĚNY |
| č.pol. |  | položky |  | MJ. | PDPS | RDS |  |  |  |  | množství | % |  | množství | % | ŽLUTÁ DROBNÁ ZMĚNA do +-20% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | ORANŽOVÁ VELKÁ ZMĚNA nad +-20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOVÉ POLOŽKY |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POZNÁMKY: |
| 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina | T | 656,632 | 681,772 | 100,00 | 65 663,20 | 68 177,20 | 2 514,00 | 25,14 | 3,8% |  |  |  | ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02 |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02520 |  | ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Posouzení zemin z výkopu oprávněným inženýrským geologem s ohledem na možnost jejich použití do násypových kuželů a rozšíření komunikace | KPL | 1,000 | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03760 |  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY dočasné převedení přemosťované vodoteče, zatrubnění plast 2xDN900, dl. 20 m, včetně případného podepření, osazení, montáže, demontáže | KPL | 1,000 | 1,000 | 99 815,00 | 99 815,00 | 99 815,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  | 180 478,20 | 182 992,20 | 2 514,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11511 |  | ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN 2 čerpadla, předpoklad 3 týdny | HOD | 1008,000 | 1 008,000 | 85,23 | 85 911,84 | 85 911,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 124737 |  | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM vyčištění stávajícího koryta od naplavenin v daném rozsahu a výkop pro opevnění mimo hlavní stavební jámu, vč. uložení na skládku | M3 | 19,653 | 19,653 | 318,00 | 6 249,65 | 6 249,65 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 131733 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM výkopová jáma pro založení mostu - v případě použitelnosti materiálu do násypových kuželů (dle výsledku posouzení vz pol. 02520), uložení na meziskládku - čerpáno se souhlasem TDI | M3 | 69,930 | 69,930 | 188,00 | 13 146,84 | 13 146,84 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 131737 | A | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM výkopová jáma pro založení mostu, uložení na skládku - čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI | M3 | 248,970 | 274,110 | 316,00 | 78 674,52 | 86 618,76 | 7 944,24 | 25,14 | 10,1% |  |  |  | ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02 |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 131737 | B | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM výkopovy pro opevnění mimo hlavní stavební iámu. uložení na skládku | M3 | 17,211 | 17,211 | 316,00 | 5 438,68 | 5 438,68 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 132737 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM hloubení rýh pro ukončovací prahy dlažby v korytě, včetně uložení na skládku | M3 | 12,582 | 12,582 | 316,00 | 3 975,91 | 3 975,91 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17110 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM dosypání násypového tělesa - vytvoření svahových kuželů; - v případě použitelnosti materiálu do násypových kuželů (dle výsledku posouzení vz pol. 02520), včetně dovozu z meziskládky - čerpáno se souhlasem TDI | M3 | 69,930 | 69,930 | 635,00 | 44 405,55 | 44 405,55 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy z výkopu (pol. 131733) na mezideponii pro zpětné použití - čerpáno se souhlasem TDI | M3 | 69,930 | 69,930 | 10,00 | 699,30 | 699,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU dosypání násypového tělesa - vytvoření svahových kuželů; zemina velmi vhodná, nakupovaný materiál - čerpáno se souhlasem TDI | M3 | 69,930 | 69,930 | 635,00 | 44 405,55 | 44 405,55 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 17290 |  | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLU těsnící PE fólie (pevnost 20 KN/m, protažení v obou směrem min. 20%) | M2 | 59,200 | 59,200 | 250,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 17481 | A | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU přechodová oblast za opěrami, materiál vhodný do přechodových oblastí dle ČSN 73 6244, hutněný na Id>0.9 | M3 | 108,651 | 108,651 | 1 058,00 | 114 952,76 | 114 952,76 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 17481 | B | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU ochranný zásyp za rubem opěr tl. 0,90 m; ŠD fr. 0-32, Id=min. 0,85 | M3 | 7,897 | 7,897 | 1 058,00 | 8 355,03 | 8 355,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17750 |  | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH ruční zřízení a následné odstranění hrázky provizorního zatrubnění na vtoku a výtoku; hrázka z pytlovaného materiálu pro sklon svahu 1:1, včetně těsnící fólie (97,5 m2); včetně odstranění a odvozu na skládku do 15 km a uložení | M3 | 25,100 | 25,100 | 256,98 | 6 450,20 | 6 450,20 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I základová spára | M2 | 78,681 | 78,681 | 28,33 | 2 229,03 | 2 229,03 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18130 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ svahování silničních svahů, svahových kuželů kolem křídel a ploch pod opevněním koryta | M2 | 430,470 | 430,470 | 10,05 | 4 326,22 | 4 326,22 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 18224 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M rozprostření humózní vrstvy v prům. tl. 1 50 mm, vč. dovozu z meziskládky z 3 km | M2 | 160,795 | 160,795 | 73,64 | 11 840,94 | 11 840,94 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 18241 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM osetí ohumusovaných ploch záborů travním semenem | M2 | 160,795 | 160,795 | 25,00 | 4 019,88 | 4 019,88 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 449 881,90 | 457 826,14 | 7 944,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21264 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM za rubem opěr, DN150, včetně vyústění přes křídla (2x) | M | 17,420 | 17,420 | 519,18 | 9 044,12 | 9 044,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21341 |  | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) odvodnění izolace z polymerního betonu | M3 | 0,102 | 0,102 | 46 913,40 | 4 785,17 | 4 785,17 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 základové pasy opěr mostu, základy křídel, C 30/37, XC2, XD2, vč. bednění | M3 | 50,993 | 50,993 | 5 266,00 | 268 529,14 | 268 529,14 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| 24 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B výztuž základů mostu 180 kg/m3, vč. ochrany PKO | T | 9.179 | 8,968 | 39 500,00 | 362 570,50 | 354 236,00 | - 8 334,50 |  |  | -0,21 | 2,3% | ZMĚNA Č. 1 UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 28997 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN oboustranná ochrana těsnící PE fólie (viz položka 17290), geotextilie hm. min. 600 g/m2 | M2 | 118.400 | 118,400 | 58,80 | 6 961,92 | 6 961,92 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Základy |  |  |  |  | 651 890,85 | 643 556,35 | - 8 334,50 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotvení říms do vývrtů na chemické kotvy | KG | 221.000 | 221,000 | 175,00 | 38 675,00 | 38 675,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 C 30/37 XF4, vč. bednění, úpravy prac. a dilat. spár | M3 | 10.724 | 10,724 | 15 909,00 | 170 608,12 | 170 608,12 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B odhad 180 kg/m3. vč. opatření PKO | T | 1.930 | 1,910 | 39 500,00 | 76 235,00 | 75 445,00 | - 790,00 |  |  | -0,02 | 1,0% | ZMĚNA Č. 1 UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS |
| 29 | 333325 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 zavěšená křídla C 30/37 XF2 vč. bednění | M3 | 16.567 | 16,567 | 15 294,00 | 253 375,70 | 253 375,70 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 30 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B výztuž křídel odhad 150 kg/m3. vč. opatření PKO | T | 2.485 | 2,395 | 39 500,00 | 98 157,50 | 94 602,50 | - 3 555,00 |  |  | -0,09 | 3,6% | ZMĚNA Č. 1 UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS |
| 31 | 389325 |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 stěny a příčle C 30/37 XF2, vč. bednění, kov. výrobků, kotevních prvků, prostupů, průchodek | M3 | 78.177 | 78,391 | 15 750,00 | 1 231 287,75 | 1 234 664,94 | 3 377,19 | 0,21 | 0,3% |  |  | ZMĚNA Č. 1 UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS |
|  |  |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 389365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B stěny a příčle odhad 150 kg/m3, vč. opatření PKO | T | 11.727 | 11,789 | 39 500,00 | 463 216,50 | 465 665,50 | 2 449,00 | 0,06 | 0,5% |  |  | ZMĚNA Č. 1 UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS |
|  | 3 |  | Svislé konstrukce |  |  |  |  | 2 331 555,57 | 2 333 036,76 | 1 481,19 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 451312 | A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 spádovaný podklad pod drenáž za opěrami | M3 | 5.975 | 5,975 | 3 937,50 | 23 526,56 | 23 526,56 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 451312 | B | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15 | M3 | 23.604 | 23,604 | 3 937,50 | 92 940,75 | 92 940,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 45831 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C 25/30 XF2, přechodový klín | M3 | 26.581 | 26,581 | 4 150,00 | 110 311,15 | 110 311,15 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 458312 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 C 12/15, výplňový beton před základy pod opevněním koryta | M3 | 11.512 | 11,512 | 3 580,00 | 41 212,96 | 41 212,96 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU obetonování drenáže mezerovitým betonem | M3 | 1,742 | 1,742 | 6 150,00 | 10 713,30 | 10 713,30 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 38 | 46251 |  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE zához z lomového kamene s proštěrkováním, pružné přechody za koncem dlažby v korytě | M3 | 26.650 | 26,650 | 2 659,28 | 70 869,81 | 70 869,81 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění koryta a svahů, odláždění čel propustku, do beton. lože, celková tl. 300 mm, včetně podsypu z ŠP v plochách mimo koryto toku (7,0 m3) | M3 | 46.770 | 46,770 | 7 945,64 | 371 617,58 | 371 617,58 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 46731 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU příčný práh na vtoku a výtoku, beton prokládaný kamenem | M3 | 12,582 | 12,582 | 5 187,50 | 65 269,13 | 65 269,13 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 786 461,24 | 786 461,24 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 572211 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 2 vrstvv. na ACL 16+. na MA IV | M2 | 163,482 | 163,482 | 25,00 | 4 087,05 | 4 087,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 42 | 572741 |  | ASFALTOVÝ NÁTĚR VOZOVKY vodonepropustný nátěr vozovky š. 500 mm podél obrubníků (asfaltová suspenze) | M2 | 9.755 | 9,755 | 200,00 | 1 951,00 | 1 951,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | 57475 |  | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY nad spárou opěra x klín | M2 | 16,100 | 16,100 | 80,00 | 1 288,00 | 1 288,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 44 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM asf. beton ACO 11+. tl. 40 mm | M2 | 77,356 | 77,356 | 297,00 | 22 974,73 | 22 974,73 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ložná vrstva ACL 16+ tl. 50 mm | M2 | 77,356 | 77,356 | 349,00 | 26 997,24 | 26 997,24 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 46 | 575C43 |  | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM litý asfalt na mostě s přesahem na přech. klíny, litý asfalt MA 11 IV tl. 35 mm | M2 | 86,126 | 86,126 | 721,00 | 62 096,85 | 62 096,85 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  |  | 119 394,87 | 119 394,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY obsypané povrchy rovnoběžných křídel (1xNp+2xNa) | M2 | 98,758 | 117,030 | 135,00 | 13 332,33 | 15 799,05 | 2 466,72 | 18,27 | 18,5% |  |  | ZMĚNA Č.1 - VÝMĚRY POLOŽKY UKONČENÍ IZOLACE NA RUBU RÁMU VLE VL4 204.01a 0.3m POD DRENÁŽÍ A TÍM NAVÝŠENÍ PLOCHY NÁTĚRŮ |

RDS

#NÁZEV?

| 48 | 711412 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY celoplošná izolacepod vozovkou, rubu konstrukce s přesahy až po podkladní beton, vč. pečetící vrstvy a kotevního impregnačního nátěru, vč. lešení | M2 | 204,513 | 148,660 | 563,75 | 115 294,20 | 83 807,08 | - 31 487,12 |  |  | -55,85 | 27,3% | ZMĚNA Č.1 - UKONČENÍ IZOLACE NA RUBU RÁMU VLE VL4 204.01a 0.3m POD DRENÁŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 711432 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami, asf. pás s hliníkovou vložkou | M2 | 11,520 | 23,122 | 245,00 | 2 822,40 | 5 664,82 | 2 842,42 | 11,60 | 100,7% |  |  | ZMĚNA Č. 1 - UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS (V PSPS NAPOČÍTÁNA JEN OCHRANA JEN NA NK) |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození izolace, ochrana těsnící vrstvy; hmotnost min. 600 | M2 | 225,990 | 225,110 | 65,84 | 14 879,18 | 14 821,24 | - 57,94 |  |  | -0,88 | 0,4% | ZMĚNA Č. 1 - UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS DRENÁŽNÍ VRSTNA NA NAIP 2x GEOTEXTÍLIE |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 78383 |  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) římsy, sekundární ochrana proti CH.R.P. | M2 | 63,240 | 75,981 | 472,00 | 29 849,28 | 35 863,17 | 6 013,89 | 12,74 | 20,1% |  |  | ZMĚNA Č. 1 - UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS A NÁTĚR OKRAJE N.K. DLE POŽADAVKU OBJEDNATELE |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  |  | 176 177,39 | 155 955,36 | - 20 222,03 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 81446 |  | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM úprava vyústění stávající kanalizace DN400 do nového opevnění svahu, včetně zkosení trouby dle sklonu svahu | M | 1,000 | 1,000 | 4 114,00 | 4 114,00 | 4 114,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  |  | 4 114,00 | 4 114,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 9117C1 | A | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ zábradelní svodidlo pro úroveň zadržení H2 se svislou výplní na mostě, vč. kotvení do říms, vč. protikorozního nátěru, tloušťka svodnice 4 mm | M | 32,000 | 32,000 | 7 840,00 | 250 880,00 | 250 880,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | 9117C1 | B | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ přechodový úsek zábradelního svodidla na silniční, vč. zatažení madla na sloupky silničního svodidla, vč. protikorozního nátěru, tloušťka svodnice 4 mm | M | 8,000 | 8,000 | 6 690,00 | 53 520,00 | 53 520,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | 91238 |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU modré | KUS | 4,000 | 4,000 | 258,00 | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | 91345 |  | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | 4,000 | 4,000 | 600,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 57 | 91355 |  | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU ev. č. mostu "34527-4", vč. sloupku a patky | KUS | 2,000 | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA trvalé DZ, vodící čáry V4, podélná čára souvislá V1a, bílá barva | M2 | 39,188 | 39,188 | 95,00 | 3 722,86 | 3 722,86 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 59 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chodníkový obrubník kolem opevnění, včetně lože z betonu (3,85 m3) a výkopu rýhy (vč. odvozu na skládku 16 km a uložení - 4,2 m3) | M | 35,000 | 35,000 | 471,34 | 16 496,90 | 16 496,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky standardní (1 m) a přechodové (4 m); včetně výkopu rýhy (vč. odvozu na skládku 15 km a uložení - 0,6 m3) a betonového lože (0,55 m3) | M | 5,000 | 5,000 | 603,61 | 3 018,05 | 3 018,05 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 61 | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM proříznutí spáry nad opěrami, hl. řezu 40 mm | M | 16,100 | 16,100 | 46,86 | 754,45 | 754,45 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 62 | 931182 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM dilatační spáry říms, spára mezi NK a přechodovým klínem | M2 | 14,283 | 12,880 | 172,55 | 2 464,53 | 2 222,44 | - 242,09 |  |  | -1,40 | 9,8% | ZMĚNA Č. 1 UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS |
| 63 | 931314 | A | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 v řezané spáře nad opěrami | M | 16,100 | 16,100 | 85,00 | 1 368,50 | 1 368,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | 931314 | B | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 pod obrubou, vč. předtěsnění a penetračního nátěru (6,50 m2) | M | 39,520 | 50,620 | 125,00 | 4 940,00 | 6 327,50 | 1 387,50 | 11,10 | 28,1% |  |  | ZMĚNA Č. 1 UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS podél říms a spára mezi nk a přechodovým klínem |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 931333 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2 těsnění dilatačních spár říms, s předtěsněním | M | 22,620 | 7,600 | 135,94 | 3 074,96 | 1 033,14 | - 2 041,82 |  |  | -15,02 | 66,4% | ZMĚNA Č. 1 UPŘESNĚNÍ VÝMĚRY V RÁMCI RDS |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 93134 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU utěsnění pracovní spáry opěra-křídlo, základ-křídlo; včetně vytvoření fabionů | M | 26,187 | 51,540 | 148,38 | 3 885,63 | 7 647,51 | 3 761,88 | 25,35 | 96,8% |  |  | ZMĚNA Č.1 - VÝMĚRY POLOŽKY + PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. PÁSY ŠÍŘKY 0,5M NAD ZÁKLADEM V MÍSTĚ ZRUŠENÉHO NAIP |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 93136 |  | PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU přelep spáry NK x přech. klín, š. pásu 1,0 m; pás s vysokou průtažností | M2 | 16,100 | 16,100 | 239,00 | 3 847,90 | 3 847,90 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | 93631 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT letopočet výstavby | KUS | 1,000 | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

| 69 | 93650 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace podélné | KG | 5,194 | 0,000 | 315,00 | 1 636,11 | 0,00 | - 1 636,11 |  |  | -5,19 | 100,0% | ZMĚNA Č. 1 PROVEDENO DLE VL 4 406.12 ŠÍŘKA POLYMERBETONU 150mm, 1. NENÍ DŮVOD DÁVAT DRENÁŽNÍ PROFIL VLE V4 406.13 (ŠÍŘKA DRENÁŽNÍHO POLYMERBETONU 75mm), 2. TRUBIČKY IZOLACE JSOU BLÍZKO U SEBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 936541 |  | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI odvodňovací trubička z nerezové oceli (1.4404 nebo 1.4571), komplet, vč. průchodek | KUS | 4,000 | 4,000 | 2 115,00 | 8 460,00 | 8 460,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 71 | 94890 |  | PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ztížené podmínky nad vodou | M3OP | 162,538 | 162,538 | 320,00 | 52 012,16 | 52 012,16 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  | 423 514,05 424 743,41 1 229,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVÉ POLOŽKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 21461F |  | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2 | M2 | 0,000 | 169,800 | 86,00 | 0,00 | 14 602,80 | 14 602,80 | 169,80 |  |  |  | ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02: OBALENÍ POLŠTÁŘE Z GEOTEXTILIE S FILTRAČNÍ SCHOPNOSTÍ cena dle OTSKP |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 27152 |  | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,000 | 34,600 | 877,00 | 0,00 | 30 344,20 | 30 344,20 | 34,60 |  |  |  | ZMĚNA Č.2 - OPĚRA 01+02 HUTNĚNÝ POLŠTÁŘ ZE ŠTĚRKODRTI, FRAKCE 32/63 cena dle OTSK |
|  | RDS |  | #NÁZEV? |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Celkem - Nové položky |  |  |  |  |  |  | 0,00 44 947,00 44 947,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 5 123 468,07 5 153 027,33 29 559,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |