Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S/ 58/71234446/2022

Číslo dodatku DO /S /58 /71234446/2022/1/2022

Smluvní strany

**Objednatel**

**Zahrada, poskytovatel sociálních služeb**

Se sídlem: H. Malířové 1802, 272 01 Kladno

Zastoupený: Bc. Evou Bartošovou, ředitelkou příspěvkové organizace

IČ: 71234446

Bankovní spojení: KB

Č. účtu: 35-3513340207/0100

dále jen „objednatel“

**Dodavatel**

**Alkom Security, a.s.**

Zastoupený: JUDr. Václavem Růžičkou, předsedou představenstva

Se sídlem: V Holešovičkách 10/1446, 180 00 Praha 8

IČ: 26184672 DIČ: CZ26184672

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 7

Č. účtu: 3639550277

Dále jen „dodavatel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku

**I. Základní ustavení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. S/58/71234446/2022, jejíž předmětem je provedení díla s názvem „Elektronický protipožární systém“, dále jen smlouva.

Staveniště bylo předáno dodavateli dne 15.7.2022

1. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce související s realizací díla dle smlouvy uvedené v odstavci I. tohoto článku.

Tento dodatek je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 222.

**II. Předmět smlouvy**

1. Článek I. Smlouvy – předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce, specifikované ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Dodavatel se zavazuje tyto vícepráce provést a méně práce neprovádět.

**III. Termín plnění, převzetí a předání předmětu smlouvy**

1. Termín plnění dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se mění následovně:
2. Původní termín dodání včetně instalace a uvedení do provozu do 9.9.2022
3. Nový termín dodání včetně instalace a uvedení do provozu je stanoven do 30.9.2022

**IV. Cena víceprací a méně prací, cena díla**

1. Cena za dílo dle čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy

Původní cena 1 289 432,00 Kč bez DPH 15%

Cena sjednaných víceprací bez DPH 68 830,00 Kč

Cena sjednaných méně prací bez DPH - Kč

Cena za dílo celkem 1 358 262,00 Kč

Cena DPH 15% 203 739.30 Kč

Cena díla včetně DPH 15% 1 562 001, 30 Kč

**IV. Ostatní ujednání**

1. Ostatní náležitosti, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží dodavatel a jeden objednatel.
2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací Dodatku smlouvy v Registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha č. 1, Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu

Kladno dne 20.9.2022 Kladno dne 20.9.2022

Dodavatel Objednatel

Alkom Security a.s. Zahrada, poskytovatel sociálních služeb

JUDr. Václav Růžička Bc. Eva Bartošová