# Název akce:

„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce zdravotechnických rozvodů 
a elektroinstalace – 2. etapa“

# Změnový list

číslo: ZL č. 03

„Úpravy stavby vyvolané realizací“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 01.06.2022

- Oddíl stavby:  D.1.1. Hlavní objekt

- Zpracovatel změnového listu:	Ing. Jan Frydrych, FRYDRYCH Construction s.r.o.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

  - kontrolní den:

KD č. 6, 8

  - stavební deník:

Zápisy ve stavebním deníku ze dne 11.07.2022, 28.07.2022

3.3 jiné související dokumenty:

Rozpočet změn č.3

__________________________________________________________________

- Zdůvodnění a příčina změny:

V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo.

Změnový list řeší

4.1 	Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin v místnostech č.303a, 303b, 303c, 303d - Po demontáži dřevěného obložení stěn byla zjištěna velmi vysoká vlhkost omítek. Pracovníci zhotovitele omítky odstranili a vysokou vlhkost vykazovalo i obnažené cihelné zdivo. Vlhkost byla pravděpodobně způsobena špatným stavem původních potrubí vody, kanalizace a ústředního vytápění ve zdivu. Omítka se musela odbourat a vlhké zdivo vysušit. Proces vysoušení a následné navazující sanační práce a mokré procesy jsou časově náročné. Dále bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu.

4.2 	Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin v místnostech č.215a, 215b - Po demontáži keramického obkladu stěn byla zjištěna velmi špatná přilnavost stávající omítky ke zdivu. Vzhledem k velkému rozsahu jsme lokální opravy vyhodnotili jako nevýhodné, proto se oprava prováděla v celé ploše stěn. Dále bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu. Z důvodu lepšího využití prostoru byla dělící nenosná příčka odbourána a vznikl tak prostorný kabinet pro učitele.

4.3 	Změna rozsahu provádění omítek stěn v místnosti č.216 - Při provádění odstranění dřevěného obložení stěn a provádění drážek pro rozvody došlo k opadávání omítky, která měla zůstat zachována. Bohužel byla omítka v naprosté většině plochy stěn dutá, neměla žádnou přilnavost k cihelnému zdivu.

4.4 Přesuny hmot – vlivem stavebních změn došlo i ke změně položky přesunů sutí a hmot (bourání konstrukcí a opětovné navážení materiálu).

Návrh technického řešení a rozsah změny

4.1 	Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin v místnostech č.303a, 303b, 303c, 303d

Po demontáži dřevěného obložení stěn byla zjištěna velmi vysoká vlhkost omítek. Pracovníci zhotovitele omítky odstranili a vysokou vlhkost vykazovalo i obnažené cihelné zdivo. Vlhkost byla pravděpodobně způsobena špatným stavem původních potrubí vody, kanalizace a ústředního vytápění ve zdivu. Omítka se musela odbourat a vlhké zdivo vysušit. Proces vysoušení a následné navazující sanační práce a mokré procesy jsou časově náročné. Dále bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 246 173,99 Kč bez DPH (méněpráce – 16 548,74 Kč, vícepráce 262 722,73 Kč).

4.2 	Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin v místnostech č.215a, 215b

Po demontáži keramického obkladu stěn byla zjištěna velmi špatná přilnavost stávající omítky ke zdivu. Vzhledem k velkému rozsahu jsme lokální opravy vyhodnotili jako nevýhodné, proto se oprava prováděla v celé ploše stěn. Dále bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu. Z důvodu lepšího využití prostoru byla dělící nenosná příčka odbourána a vznikl tak prostorný kabinet pro učitele.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 100 156,51 Kč bez DPH (méněpráce – 6 596,60 Kč, vícepráce 106 753,11 Kč).

4.3 	Změna rozsahu provádění omítek stěn v místnosti č.216

Při provádění odstranění dřevěného obložení stěn a provádění drážek pro rozvody došlo k opadávání omítky, která měla zůstat zachována. Bohužel byla omítka v naprosté většině plochy stěn dutá, neměla žádnou přilnavost k cihelnému zdivu.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 79 121,39 Kč bez DPH (méněpráce – 19 893,92 Kč, vícepráce 99 015,31 Kč).

4.4 	Přesuny suti a hmot

Vlivem stavebních změn došlo i ke změně položky přesunů sutí a hmot (bourání konstrukcí a opětovné navážení materiálu).

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 12 612,41 Kč bez DPH (méněpráce – 0,00 Kč, vícepráce 12 612,41 Kč).

- Finanční náklady změny

Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 481 103,56 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 43 039,26 Kč bez DPH. Tyto práce vyplynuly až po zahájení prací, jsou naplněny podmínky odst. 6 222 zákona č. 134/2016 Sb.

- Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD

- předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotný rozpočet a popis změn

V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………………	………………………………….

zhotovitel

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

- Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.

- Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce

- Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.

- Změna množství realizovaných prací má z technologických důvodů vliv na smluvní termín dokončení, proto se termín realizace místností č.215a, 215b, 216, 303a, 303b, 303c a 303d posouvá do 12.10.2022; změna má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla.

- Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažuji za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) nemohl s náležitou péči předvídat a zároveň jejich hodnota v součtu nepřesahuje 50% původní hodnoty závazku dle § 222/6

- TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).

TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 3 odsouhlasit

V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………	………………………………….

Ing. Jan Frydrych - TDS

- Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)

- Projektant nemohl předpokládat skutečný stav zakrytých konstrukcí, vycházel ze svých odborných zkušeností. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci samotné stavby.

- Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jednotlivých oddílů realizované stavby.

- Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný.

- Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření.

- GP (AD) doporučuje ZL č. 3 schválit.

V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………	………………………………….

Ing. Ladislav Drozd - AD

- Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v IZ č. 1815/150/02/22 na tuto akci.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 22.8.2022

- Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č.1		položkový rozpočet změn