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Název akce:

„SŠZP Rožnov pod Radhoštěm – rekonstrukce zdravotechnických rozvodů 
a elektroinstalace – 2. etapa“
Změnový list

číslo: ZL č. 03
„Úpravy stavby vyvolané realizací“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 01.06.2022
1. Oddíl stavby:  D.1.1. Hlavní objekt
2. Zpracovatel změnového listu:	Ing. Jan Frydrych, FRYDRYCH Construction s.r.o.
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 kontrolní den:	
KD č. 6, 8
3.2 stavební deník:
Zápisy ve stavebním deníku ze dne 11.07.2022, 28.07.2022
3.3 jiné související dokumenty:	
Rozpočet změn č.3
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. 

Změnový list řeší 
4.1 	Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin v místnostech č.303a, 303b, 303c, 303d - Po demontáži dřevěného obložení stěn byla zjištěna velmi vysoká vlhkost omítek. Pracovníci zhotovitele omítky odstranili a vysokou vlhkost vykazovalo i obnažené cihelné zdivo. Vlhkost byla pravděpodobně způsobena špatným stavem původních potrubí vody, kanalizace a ústředního vytápění ve zdivu. Omítka se musela odbourat a vlhké zdivo vysušit. Proces vysoušení a následné navazující sanační práce a mokré procesy jsou časově náročné. Dále bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu.
4.2 	Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin v místnostech č.215a, 215b - Po demontáži keramického obkladu stěn byla zjištěna velmi špatná přilnavost stávající omítky ke zdivu. Vzhledem k velkému rozsahu jsme lokální opravy vyhodnotili jako nevýhodné, proto se oprava prováděla v celé ploše stěn. Dále bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu. Z důvodu lepšího využití prostoru byla dělící nenosná příčka odbourána a vznikl tak prostorný kabinet pro učitele.
4.3 	Změna rozsahu provádění omítek stěn v místnosti č.216 - Při provádění odstranění dřevěného obložení stěn a provádění drážek pro rozvody došlo k opadávání omítky, která měla zůstat zachována. Bohužel byla omítka v naprosté většině plochy stěn dutá, neměla žádnou přilnavost k cihelnému zdivu.
4.4 Přesuny hmot – vlivem stavebních změn došlo i ke změně položky přesunů sutí a hmot (bourání konstrukcí a opětovné navážení materiálu).
Návrh technického řešení a rozsah změny

4.1 	Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin v místnostech č.303a, 303b, 303c, 303d

Po demontáži dřevěného obložení stěn byla zjištěna velmi vysoká vlhkost omítek. Pracovníci zhotovitele omítky odstranili a vysokou vlhkost vykazovalo i obnažené cihelné zdivo. Vlhkost byla pravděpodobně způsobena špatným stavem původních potrubí vody, kanalizace a ústředního vytápění ve zdivu. Omítka se musela odbourat a vlhké zdivo vysušit. Proces vysoušení a následné navazující sanační práce a mokré procesy jsou časově náročné. Dále bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu.  
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 246 173,99 Kč bez DPH (méněpráce – 16 548,74 Kč, vícepráce 262 722,73 Kč).

4.2 	Změna rozsahu provádění omítek a podlahových krytin v místnostech č.215a, 215b	

Po demontáži keramického obkladu stěn byla zjištěna velmi špatná přilnavost stávající omítky ke zdivu. Vzhledem k velkému rozsahu jsme lokální opravy vyhodnotili jako nevýhodné, proto se oprava prováděla v celé ploše stěn. Dále bylo zjištěno, že podlahové krytiny se v průběhu užívání stavby na sebe hromadily, PVC podlahy byly i v několika vrstvách na sobě. Mezi těmito vrstvami se díky dlouhodobé vlhkosti vytvořily plísně, houby. Proto bylo nutné stávající napadenou skladbu podlahy odstranit a položit novou podlahu. Z důvodu lepšího využití prostoru byla dělící nenosná příčka odbourána a vznikl tak prostorný kabinet pro učitele.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 100 156,51 Kč bez DPH (méněpráce – 6 596,60 Kč, vícepráce 106 753,11 Kč).

4.3 	Změna rozsahu provádění omítek stěn v místnosti č.216
	
Při provádění odstranění dřevěného obložení stěn a provádění drážek pro rozvody došlo k opadávání omítky, která měla zůstat zachována. Bohužel byla omítka v naprosté většině plochy stěn dutá, neměla žádnou přilnavost k cihelnému zdivu.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 79 121,39 Kč bez DPH (méněpráce – 19 893,92 Kč, vícepráce 99 015,31 Kč).


4.4 	Přesuny suti a hmot

Vlivem stavebních změn došlo i ke změně položky přesunů sutí a hmot (bourání konstrukcí a opětovné navážení materiálu). 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 12 612,41 Kč bez DPH (méněpráce – 0,00 Kč, vícepráce 12 612,41 Kč).
5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Z hlediska § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, jsou navrženy vícepráce ve výši 481 103,56 Kč bez DPH a méněpráce ve výši – 43 039,26 Kč bez DPH. Tyto práce vyplynuly až po zahájení prací, jsou naplněny podmínky odst. 6 222 zákona č. 134/2016 Sb.

· Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky RTS a dle rozpočtu v SOD
· předmětem VCP a MNP je provedení úprav viz samotný rozpočet a popis změn




V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………………	………………………………….
                                                                                     		 zhotovitel
6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
· Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.
· Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce
· Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
· Změna množství realizovaných prací má z technologických důvodů vliv na smluvní termín dokončení, proto se termín realizace místností č.215a, 215b, 216, 303a, 303b, 303c a 303d posouvá do 12.10.2022; změna má dopad na celkové náklady stavby, dochází ke zvýšení celkové ceny díla.
· Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažuji za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, jelikož nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) nemohl s náležitou péči předvídat a zároveň jejich hodnota v součtu nepřesahuje 50% původní hodnoty závazku dle § 222/6
· TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 3 odsouhlasit

V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………	………………………………….
	Ing. Jan Frydrych - TDS
7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)
· Projektant nemohl předpokládat skutečný stav zakrytých konstrukcí, vycházel ze svých odborných zkušeností. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci samotné stavby.
· Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jednotlivých oddílů realizované stavby. 
· Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. 
· Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření.
· GP (AD) doporučuje ZL č. 3 schválit.

V Rožnově pod Radhoštěm dne ……………	………………………………….
	Ing. Ladislav Drozd - AD

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).
Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v IZ č. 1815/150/02/22 na tuto akci.



[bookmark: _GoBack]V Rožnově pod Radhoštěm dne 22.8.2022

9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č.1		položkový rozpočet změn 

Str: 2/4
image1.emf
Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

481 103,56 582 135,31

43 039,26 52 077,50

21 888 000,00 26 484 480,00

22 778 792,41 27 562 338,82

23 216 856,71 28 092 396,62

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPRACOVÁNÍ ZL1 A ZL2

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  ZL3

POLOŽKA

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 
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		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				481,103.56		582,135.31

		MÉNĚPRÁCE				43,039.26		52,077.50

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 				21,888,000.00		26,484,480.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ZAPRACOVÁNÍ ZL1 A ZL2				22,778,792.41		27,562,338.82

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ  ZL3				23,216,856.71		28,092,396.62
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