č. j. 2022/3570/NM
DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
číslo smlouvy objednatele: 191870
číslo smlouvy zhotovitele: ……….



Smluvní strany

Objednatel:
Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ: 00023272
DIČ: CZ00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Architekti KRR
společnost skládající se ze subjektů:

 - Ing. arch. Radko Květ
 se sídlem: Všetičkova 63/131, 602 00 Brno
 zastoupený: Ing. arch. Radko Květ,
 IČ: 13676601
 DIČ: CZ5410110167
vedoucí společník

 - RadaArchitekti s.r.o.
 se sídlem: Tučkova 769/12, 602 00 Brno
 IČ: 27742415

 - Adam Rujbr Architects s. r. o.
 se sídlem: Lidická 75, 602 00 Brno
 IČ: 26920522

(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 13.2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 4:


I.
Předmět dodatku
1. Článek II. smlouvy označený Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 2.1.10. a 2.1.11. v tomto znění:
2.1.10. Zpracování projektové dokumentace napojení kanalizační přípojky Centrálního depozitáře Náprstkova muzea v areálu Národního muzea v Praze 20 – Horních Počernicích, Cirkusová 1740 (dále jen CD), jižním směrem do kanalizační stoky v ulici Cirkusová.
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zahrnovat minimálně následující služby a plnění:
2.1.10.1. Zpracování dokumentace pro umístění stavby (DUR) – změna č. 2 DUR
Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.
(Dle SZ §103 odst. 1e) 4.5.7. předmětná stavba nevyžaduje stavební povolení)
Součástí zpracování bude:
· zpracování návrhu umístění stavby napojení.
2.1.10.2. Zajištění územního rozhodnutí – změna č.2, které je současně stavebním povolením.
Součástí zpracování bude:
· získání stanovisek dotčených orgánů a zapracování podmínek do DUR a DSP.
2.1.10.3 Zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10. do dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Součástí zpracování bude: 
· zapracování změny vnitřních rozvodů kanalizace do příslušných částí DSP.

2.1.11. Zapracování změn dispozice depozitářů do dokumentace pro stavební povolení (DSP) CD 
Součástí zpracování bude:
Zapracování změn dispozice depozitářů:
· m. č. 2.31 a m. č. 2.32 zaměněny s m. č. 2.33 a m. č. 2.34 (k depozitáři Jižní Amerika, přisunut depozitář Severní Amerika a depozitář Austrálie. Depozitář kovy a depozitář fotosbírka přesunut na původní místo Severní Ameriky a Austrálie);
· m. č. 1.33 – depozitář Náprstkův inventář (1.NP)  přesunut do 2.NP;
· m. č. 1.32 – depozitář Nábytek (1.NP / 338m2), zvětšen 512m2 (zvětšeno o plochu 1.33, prostor bude sloužit pro uložení volného mobiliáře Afrika;
· m. č. 2.29 – depozitář Asie Čína (2.NP / 406m2), zvětšen 590m2;
· m. č. 2.30 – depozitář Afrika (2.NP / 338m2), přesun do 3.NP, zvětšen 519m2;
· m. č. 2.33 – depozitář fotosbírka (2.NP / 170m2), rozdělena na 2 místnosti:
· m. č. 2.33a – depozitář fotosbírka – chladící skříně (20m2)
· m. č. 2.33b – depozitář fotosbírka (141m2);
· m. č. 1.10 – místnost s trezory rozdělena na dvě místnosti:
· m. č. 1.10a – trezory ostatní,
· m. č. 1.10b – trezory numizmatika;
včetně aktualizace souvisejících profesí do příslušných částí DSP a zajištění aktualizovaných vyjádření dotčených orgánů.
(Tyto změny mají dopad do profesních částí PD (ASŘ, VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ, ZTI, MaR, EPS, SILNOPROUD, SLABOPROUD, VZT, GHZ, PBŘ,). Změny původních stanovisek DOSS a jejich nové projednání (např. stanovisko HZS, SEI). 


2. V článku III. smlouvy označeném Doba a místo plnění se v odst. 3. 2. doplňuje a upravuje závazný termín pro předání projektové dokumentace objednateli takto:

Termín vypracování a předání dokumentace pro umístění stavby (DUR) – změna č. 2 DUR - napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10.1. …………………………. do 1.10.2022 

Termín předání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle odst. 2.1.10.2. vč. získání stanovisek dotčených orgánů a zapracování podmínek do DUR …………. do 20 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst.  2.1.10.3 a změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. do dokumentace pro stavební povolení (DSP rev. č. 6) ……............ do 30 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle bodu 2.1.10. 

Termín předání dokumentace pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby a projektu interiéru (DPS a DVZ,  PINT) CD, zahrnující zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10. .……….…. do 15. 11. 2022.

Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který byl nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy o dílo jako příloha č. 1, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


3. V článku IV. smlouvy označeném Cena díla a platební podmínky se v odst. 4. 1. upravuje cena díla následovně:
Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:
	Činnost
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	Zpracování dokumentace pro umístění stavby (DUR) – změna č. 2 dle odst. 2.1.10.1.
	170 000,-  Kč
	35 700,- Kč
	205 700,- Kč

	Zajištění územního rozhodnutí – změna č.2, které je současně stavebním povolením – dle odst. 2.1.10.2.
	30 000,-  Kč
	6 300,- Kč
	36 300,- Kč

	Zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst.  2.1.10.3. do dokumentace pro stavební povolení (DSP) – DSP rev.č.6
	80 000,-  Kč
	16 800,- Kč
	96 800,- Kč

	Zapracování změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. do dokumentace pro stavební povolení (DSP) – DSP rev.č.6
	760 000,-  Kč
	159 600,- Kč
	919 600,- Kč


 
	Sjednaná cena dle smlouvy o dílo vč. dodatků 1 – 3, bez DPH
	18 795 000,00 Kč

	Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 4 bez DPH
	1 040 000,- Kč

	Nová cena díla bez DPH
	19 835 000,- Kč

	DPH 21 %
	4 165 350,- Kč

	Nová cena díla celkem vč. DPH
	24 000 350,- Kč




4. V čl. XII. smlouvy označeném Ostatní ujednání je v odst. 12.7 osobou oprávněnou k úkonům mezi smluvními stranami pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných na straně objednatele Ing. František Laudát. 


II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

            Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností 



V Praze dne (viz. elektronický podpis)	       V Brně dne (viz. elektronický podpis)





_____________________________			______________________________
         PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.			             Ing. arch. Radko Květ
                 generální ředitel

Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností
(nabytí účinnosti smlouvy 15. 12. 2019)

Termíny předání projektové dokumentace CD objednateli:
Termín předání DNS do 15. 5. 2020
Termín předání DUR do 15. 9. 2020
Termín předání DSP do 15. 7. 2021
Termín předání DPS, DVZ a PINT vč. zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10. a zapracování změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. ……. do 15. 11. 2022 

Termíny předání projektové dokumentace HB objednateli:
Termín předání DNS do 15. 9. 2020
Termín předání DUR do 15. 12. 2020
Termín předání DSP do 29. 3. 2022
Termín předání DPS, DVZ a PINT do 15. 5. 2023

Termín předání projektové dokumentace odstranění stavby bývalé ubytovny objednateli:
Termín předání DPOS do 31. 12. 2020

Termín předání projektové dokumentace pro umístění stavby DUR dle čl. 2.1.9.1. a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
Termín předání do 30.3. 2022

Termín předání Územního rozhodnutí dle čl. 2.1.9.1.: 
Termín předání do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle čl. 2.1.9.2.:
Termín předání DPS do 30 pracovních dnů od vydání Územního rozhodnutí.

Termín vypracování a předání dokumentace pro umístění stavby (DUR) – změna č. 2 DUR - napojení kanalizační přípojky dle odst. 2.1.10.1. ………..  do 1. 10. 2022

Termín předání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle odst. 2.1.10.2. vč. stanovisek dotčených orgánů a DUR se zapracováním podmínek …………. do 20 pracovních dnů od nabytí právní moci Rozhodnutí.

Termín předání zapracování napojení kanalizační přípojky dle odst.  2.1.10.3. a změn dispozice depozitářů dle odst. 2.1.11. do dokumentace pro stavební povolení (DSP rev. č. 6) …… do 30 pracovních dnů od vydání Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí dle bodu 2.1.10.

Termín ukončení všech činností dle této přílohy smlouvy o dílo se předpokládá do 15. 5. 2023.

Dokončení výkonu autorského dozoru se předpokládá do konce roku 2027.
