DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi:

Národní filmový archiv

sídlo: Malešická 12, 130 00 Praha 3

IČO: 000 57 266

DIČ: CZ00057266

zastoupen: xxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

COMPLETE CZ, spol. s r.o.

sídlo: Legerova 1853/24, 120 00 Praha 2

IČO: 267 07 829

DIČ: CZ26707829

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88727

zastoupená: xxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále dohromady také jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavírají na základě vzájemné dohody tuto

Dohodu o narovnání

(dále také jako „Dohoda“):

I.

NESPORNÉ SKUTEČNOSTI

A/ Smluvní strany spolu dne 3. 3. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo č.j. NFA0189/2022 xxxxxx (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla úprava oboustranných závazků Smluvních stran v souvislosti s realizací Objednatelovy zakázky s názvem „Archivní areál NFA – digitalizace“ ze strany Zhotovitele.

B/ V čl. IV. odst. 5 písm. a) Smlouvy bylo sjednáno, že Zhotovitel je povinen předat v úplnosti dokončené dílo Objednateli do 65 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, tj. nejpozději do 18. 5. 2022. Namísto zmíněného termínu Zhotovitel předal Objednateli dílo v úplnosti až dne 4. 8. 2022.

C/ V čl. X. odst. 2 Smlouvy bylo sjednáno, že v případě prodlení Zhotovitele s předáním díla oproti sjednané lhůtě se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši xxx % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Cena díla byla přitom v čl. VI. odst. 1 Smlouvy sjednána na částku xxxxxxx Kč bez DPH, tj. xxxxxx Kč vč. DPH, tj. maximální výše smluvní pokuty dle předešlé věty byla stanovena na částku xxxxxxx Kč denně.

II.

SPORNÁ PRÁVA

A/ Zhotovitel se domnívá, že pozdní předání díla dle Smlouvy bylo zapříčiněno nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami, vzniklými nezávisle na jeho vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a to zejména v souvislosti s přerušením dodavatelsko-odběratelských vztahů v důsledku aktuálně probíhající války na Ukrajině. Zhotovitel je proto přesvědčen, že není povinen hradit Objednateli žádnou smluvní pokutu za pozdní dodání díla, a to s ohledem na vyloučení své odpovědnosti za vzniklou škodu, které je předvídáno v uvedeném ustanovení občanského zákoníku.

B/ Objednatel je přesvědčen, že má nárok na úhradu smluvní pokuty v plné výši za všechny dny, kdy byl Zhotovitel v prodlení s předáním díla, neboť je toho názoru, že konkrétní faktické okolnosti uváděné Zhotovitelem jako příčina pozdního dodání díla nemají charakter okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel se současně domnívá, že i kdyby byly předmětné konkrétní okolnosti klasifikovány jako okolnosti vylučující odpovědnost Zhotovitele, pak by byla odpovědnost Zhotovitele takto vyloučena pouze pro část díla, která nebyla včas dodána, nikoliv pro dílo celé. Objednatel se konečně domnívá, že okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku nemají vliv na povinnost Zhotovitele k úhradě smluvní pokuty, neboť povinnost k úhradě smluvní pokuty obecně vzniká bez ohledu na to, zda porušením smlouvy vznikla určitá škoda, či nikoliv – přičemž případný výskyt okolností vylučujících odpovědnost dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku by měl vliv pouze na povinnost Zhotovitele hradit takovou skutečnou škodu.

III.

NAROVNÁNÍ

Ve snaze předejít dlouhému a nákladnému soudnímu sporu se Smluvní strany dohodly na tom, že veškerá mezi nimi sporná práva uvedená v čl. II. výše se narovnávají a nahrazují následujícími právy a povinnostmi:

A/ Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli smluvní pokutu za pozdní předání díla v částce xxxxx, která reflektuje hodnotu chybějících částí díla v období od 18. 5. 2022 do 4. 8. 2022. Tato smluvní pokuta bude Zhotovitelem Objednateli uhrazena na účet xxxxx vedený u České národní banky Praha 1, a to do 10 dnů od podpisu této Dohody.

B/ Veškerá práva, která Objednatel má nebo by mohl mít vůči Zhotoviteli na základě skutečností popsaných v čl. I. této Dohody, tj. zejména sporná práva popsaná v čl. II. této dohody, zanikají uzavřením této Dohody a Objednatel tedy nebude mít vůči Zhotoviteli žádné jiné nároky v souvislosti s pozdním předáním díla dle Smlouvy, než nárok výslovně uvedený v písm. A/ tohoto článku III. Dohody.

IV.

ODSTOUPENÍ

V případě, že Zhotovitel řádně a včas nesplní závazek vyplývající pro něj z čl. III. písm. A/ této Dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Dohody, čímž se tato Dohoda od počátku ruší.

V.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A/ Žádná ze Smluvních stran nesmí postoupit nebo převést svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této Dohody na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

B/ Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání. Dále prohlašují, že tato Dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že žádná ze Smluvních stran podmínky této Dohody nepovažuje pro sebe za nápadně nevýhodné nebo zakládající neúměrné zkrácení kterékoliv Smluvní strany (§ 1793 občanského zákoníku) nebo lichvu (§ 1796 občanského zákoníku).

C/ Tato Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Dohody. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Dohodě ani projev učiněný po uzavření této Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

D/ Odpověď strany této Dohody, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Dohody, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

E/ Souhlas se zněním této Dohody potvrzují Smluvní strany svými podpisy. Tato Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom náleží každé Smluvní straně.

| V Praze dne 15. 9. 2022 ___________________________________ Národní filmový archiv xxxxxx | V Praze dne 15. 9. 2022 ____________________________ COMPLETE CZ, spol. s r.o. xxxxxx |
| --- | --- |