# Název veřejné zakázky: Kabeláž Millénium
# Číslo veřejné zakázky: 02/2022
# Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-006844
# Dodatek č. 1
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
# 1. Objednatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# státní příspěvková organizace
# sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
# jednající: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
# IČ: 00159816
# DIČ: CZ00159816
# bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
# č. účtu: 71138621/0710
# SWIFT: CNBACZPP
# IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621
# 2. Zhotovitel: CATEGORY a.s.
# zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka B 5878
# sídlo: Vídeňská 204/125, 619 00 Brno
# jednající: Ing. Jiří Karkoška, předseda představenstva
# IČO: 25571192
# DIČ: CZ 25571192
# II.
# Předmět dodatku
Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2022/514/Lt (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo specifikované v čl. IV. Smlouvy (dále jen „dílo“).

V návaznosti na průběh a postup souvisejících stavebních prací, v rámci nichž byla zjištěna potřeba nových požadavků na provedení stavebních úprav v místě plnění, které není objednatel schopen sám s ohledem na své provozní možnosti realizovat, nejsou předmětné prostory specifikované v odst. 3 tohoto článku stavebně připraveny pro dokončení díla (kabeláže a osvětlení) ze strany zhotovitele a z tohoto důvodu není možné dokončit a předat dílo ze strany zhotovitele v původně dohodnutém termínu objednateli uvedeném v čl. VII. odst. 4 Smlouvy. S ohledem na nemožnost objednatele poskytnout z uvedených důvodů potřebnou součinnost při provádění díla zhotovitelem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

Tímto dodatkem jsou dotčeny následující plochy:

Budova „B“ - 2.NP, místnosti č.:
- 2.11
- 2.12
- 2.13
- 2.14
- 2.15
- 2.16
- 2.17

Budova „C“ - 2.NP, místnosti č.:
- 2.30
- 2.31
- 2.32
- 2.33
- 2.34
- 2.35
- 2.36
- 2.37
- 2.38
- 2.39
- 2.40
- 2.41

Budova „A“ - 5.NP, místnosti s popisem (bez č.m.):
- Privátní koupelna
- Šatna s kuch. koutem
- Kancelář ředitele
- Velká zasedací místnost
- Ekonomická náměstkyně
- Lékařský náměstek
- Sekretariát
- Kuchyňka
- Šatna
- Atrium
- Chodba

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem předáno objednateli po částech takto:

  1. Dílo, které mohlo být v závislosti na poskytnuté součinnosti objednatele zrealizováno a dokončeno ke dni podpisu tohoto dodatku, tj. mimo plochy uvedené v odst. 3 tohoto článku, bude předáno na základě dílčího protokolu o předání a převzetí díla podepsaného pověřenými zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany se shodly, že tato část díla je v rozsahu 92% z celkového rozsahu plnění Smlouvy.

  1. Dílo, které nebylo možné provést a dokončit z důvodů neposkytnutí součinnosti na straně objednatele ke dni podpisu tohoto dodatku, bude předáno dle odst. 5 tohoto článku. Obě smluvní strany se shodly, že tato část díla je v rozsahu 8% z celkového rozsahu plnění Smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na změně doby provádění díla tak, že dílo na dotčených plochách uvedených v odst. 3 tohoto článku bude dokončeno a předáno objednateli ve lhůtě 40 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem. K předání a převzetí staveniště zhotovitelem (na dotčených plochách) dojde do 10 pracovních dnů od písemné (e-mailové) výzvy objednatele k převzetí staveniště adresované pověřeným zástupcům zhotovitele.

Smluvní strany se dohodly na změně platebních podmínek, a to změně čl. VII. odst. 1, 2 Smlouvy, které nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude uhrazena bezhotovostním převodem na základě čtyř (4) faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem. Tři (3) faktury vystaví zhotovitel po předání a převzetí části díla, tj. po podpisu dílčího protokolu o předání a převzetí části díla, které mohl na základě poskytnuté součinnosti objednatele zhotovitel provést ke dni podpisu tohoto dodatku. Tyto tři faktury budou doručeny objednateli do 15 kalendářních dnů po podpisu dílčího předávacího protokolu dle předchozí věty. První faktura bude obsahovat 1/3 ceny části díla dle dílčího protokolu o předání a převzetí díla a bude splatná do 30 dnů ode dne doručení této první faktury objednateli. Druhá faktura bude obsahovat 1/3 ceny části díla dle dílčího protokolu o předání a převzetí díla a bude splatná do 180 dnů ode dne doručení této druhé faktury objednateli. Třetí faktura bude obsahovat 1/3 ceny části díla dle dílčího protokolu o předání a převzetí díla a bude splatná do 360 dnů ode dne doručení této třetí faktury objednateli. Čtvrtou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí zbývající části díla, jak je uvedeno v odst. 4. bod b. a v odst. 5. tohoto Dodatku č.1 Smlouvy, tj. po podpisu závěrečného finálního protokolu o předání a převzetí díla. Tato čtvrtá faktura bude doručena objednateli do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného finálního předávacího protokolu dle předchozí věty, bude obsahovat zbývající cenu díla a bude splatná do 60 dnů ode dne doručení této čtvrté faktury objednateli.

Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k předání a převzetí části díla dle předchozího odstavce, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.

# III.
# Závěrečná ustanovení
Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tímto dodatkem nedochází ke změně hodnoty plnění.

Objednatel prohlašuje, že se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.

Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, který má k dispozici každý z účastníků.

# Za zhotovitele: Za objednatele:
# V Brně dne 21.9.2022 V Brně dne 21.9.2022
# ………………………………………. ……………………………………………….
# CATEGORY, a.s. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
# Ing. Jiří Karkoška Ing. Vlastimil Vajdák
# předseda představenstva ředitel
#