

**Dodatek z roku 2022 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu
grantového projektu č. 22-17367O panelu č. P301**

Strany

**1. Česká republika – Grantová agentura České republiky**se sídlem **Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6**IČO: **48549037**Zastoupená: **doc. RNDr. Petrem Baldrianem, Ph.D.**, předsedou Grantové agentury České republiky
(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

**2. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze**se sídlem **Technická 5, 166 28 Praha**IČO: **60461373**Zastoupená: **prof. Dr. RNDr. Pavlem Matějkou**, rektorem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
Zapsaná: …………………………………………………………………
č. účtu: 94-10134061/0710 vedený u ČNB
(dále jen „**Příjemce**“)

uzavřely tento

**dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu**

(dále jen „**Dodatek**“):

**I.**

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 22-17367O (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je řešení grantového projektu:

*registrační číslo grantového projektu:* **22-17367O** (dále jen „**Projekt**“)

*název Projektu:* **Využití metod umělé inteligence v návrhu nových biologicky aktivních látek ve výzkumu receptorů spřažených s G proteinem**

*řešitel Projektu:* **Ing. Martin Šícho**

1. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

**II.**

1. Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o odložení začátku řešení Projektu ze dne 24. 8. 2022 (dále jen „Žádost o změny“), se smluvní strany dohodly na posunutí začátku řešení Projektu o 1 měsíc. Nově stanovená doba řešení projektu je 1. 2. 2022 – 31. 1. 2025.

**III.**

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně citované Smlouvy takto:

V čl. I odst. 6 Smlouvy se datum zahájení řešení Projektu 1. 1. 2022 mění na 1. 2. 2022.

V čl. I. odst. 6 Smlouvy se datum ukončení řešení Projektu 31. 12. 2024 mění na 31. 1. 2025.

1. Smluvní strany se v souvislosti s posunem doby řešení Projektu dohodly, že Příjemce v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, využije nevyčerpané finanční prostředky z předcházejících let řešení projektu (dle návrhu projektu) v následujících letech řešení projektu, a to na původně schválený účel dle upraveného časového plánu.
2. Za období od 1. 1. 2025 do 31. 1. 2025 bude podána mimořádná závěrečná zpráva ve čtvrtém čtvrtletí daného kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem a uveřejněného do konce listopadu daného kalendářního roku na jeho internetových stránkách ([www.gacr.cz](file:///%5C%5Culula%5Ch%5Csrbovao%5Cpracovni_moje%5C%C5%A0%C3%ADcho%5Cwww.gacr.cz)) v sekci „úřední deska“.

**IV.**

1. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
2. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Poskytovatel a Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

 za Poskytovatele za Příjemce1 doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
 předseda Grantové agentury České republiky rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

1 U příjemce–právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné tuto právnickou osobu zastupovat.