Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0258/20/SML/6

Číslo smlouvy zhotovitele:

**DODATEK Č. 6**

***ke Smlouvě o dílo***

*PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově - ETAPA 1“*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# OBJEDNATEL

**Město Tišnov**

Sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

**a**

# ZHOTOVITEL

**Ing. Petr Velička autorizovaný architekt**

Sídlem: U Vody 1194/10 Velké Meziříčí 594 01.

IČ 03807151

DIČ: CZ7608315132 zapsán u ČKA 03392

zastoupen: Petrem Veličkou xxxxx tel: xxxxx

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se v souladu s čl. XIII. odst. 15 Smlouvy – Inflační doložka na následujícím znění dodatku č. 6:**

**ČLÁNEK I.**

# ROZSAH DODATKU

1. Článek **V. Cena** se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Celková nabídková cena za předmět plnění celé veřejné zakázky po celou dobu její realizace činí **6 315 200 Kč bez DPH**. Podrobný rozpis je uveden v Příloze č. 1 – cenová nabídka.

2. Celková cena se skládá z těchto dílčích cen bez DPH:

2.1 FÁZE SLUŽBY ARCHITEKTA celkem 6 057 200 Kč

a) 2FS dokončení studie stavby – STS: 756 000 Kč bez DPH,

b) 3FS dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – DUR: 882 000 Kč bez DPH,

c) 4FS dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby – DSP: 1 524 600 Kč bez DPH,

d) 5FS dokumentace pro provádění stavby – DPS: 1 732 500 Kč bez DPH,

e) 6FS soupis stavebních prací - SP: 207 900 Kč bez DPH,

f) 7FS výkon autorského dozoru hlavního projektanta - AD: 693 000 Kč bez DPH,

g) inženýrské činnosti - IČ (z toho přibližně třetina pro STS/DUR/DSP): 261 200 Kč bez DPH.

2.2 DALŠÍ SLUŽBY dohodnuté v JŘBU celkem 258 000 Kč

a) spolupráce na dalších etapách rekonstrukce náměstí: 18 000 Kč bez DPH,

b) veřejná prezentace: 12 000 Kč bez DPH,

c) průzkumy dle čl. II. odst. 5) písm. c): 228 000 Kč bez DPH.

1. Článek **VI. Platební podmínky -** odst. 1.1. g)se nahrazuje tímto novým zněním:

1.1. g) inženýrské činnosti (IČ):

* + 80 000 KČ bez DPH po předání čistopisu STS
	+ 80 000 KČ bez DPH po PŘEDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO UR
	+ 101 200 KČ bez DPH (ZBYTEK) po PŘEDÁNÍ PRAVOMOCNÉHO SP

**ČLÁNEK II.**

## Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 6 zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
3. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 6 v plném znění.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 6 a s celým obsahem Dodatku č.6 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 6 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 21/2022 konané dne 31. 8. 2022.

V Tišnově dne 7. 9. 2022 Ve Velkém Meziříčí dne 7. 9. 2022

 **Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx**

Bc. Jiří Dospíšil Ing. Petr Velička

 starosta města Tišnov