níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

# Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2 – Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

# „ETNA“ spol. s r.o.

zastoupená: Vladimírem Dohnalem, jednatelem

sídlo: Újezd 19/čp. 409, Praha 1, PSČ: 110 00

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8234

IČO: 45309621

DIČ: CZ45309621

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „CAMP – Osvětlení včetně instalace“.

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 9. 3. 2017 smlouvu o dílo s názvem „CAMP – Osvětlení včetně instalace“ (dále jen „smlouva“). V důsledku přehodnocení koncepce osvětlení v části amfiteátru, kde byla vzhledem ke složitému členitému stropu zvolena šetrnější montáž svítidel, došlo ke vzniku víceprací v celkové výši 94.200,- Kč bez DPH. Dále bylo doplněno základní osvětlení v prostoru pod amfiteátrem pro usnadnění revize prostoru.

Vzhledem k těmto skutečnostem je pro řádné splnění předmětu smlouvy nezbytné provedení dodatečných víceprací, jejichž seznam a popis je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se zároveň dohodly, že dodání 17 ks podlahových krabic včetně jejich zapojení v celkové hodnotě 35.360,- Kč bez DPH nebude předmětem smlouvy, a o tuto částku bude původní částka ponížena. Celková cena za zpracování díla tedy činí 2.137.910,90 Kč bez DPH.

1. **Předmět dodatku**
2. Celková cena víceprací nezbytných pro splnění předmětu smlouvy činí:

* **94.200,- Kč** (slovy: devadesátčtyřitisícdvěstě korun českých) bez DPH,
* 113.982,- Kč (slovy: jednostotřinácttisícdevětsetosmdesátdva korun českých) s DPH.

1. Platba za splnění víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku se uskuteční jednorázově po předání kompletních víceprací a jejich kontrole objednatelem, a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku v termínu **do 30.06. 2017**.
3. V případě, že termín plnění vychází na víkend či svátek, posouvá se termín odevzdání na nejbližší následující pracovní den.
4. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v původním znění.

2**.** Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu posledním z oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel osobou povinnou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

Příloha č. 1: Výkaz výměr - vícepráce

V Praze dne: ………….. V Praze dne: ……………

za objednatele: za zhotovitele:

................................................. .......................................................

Mgr. Ondřej Boháč Vladimír Dohnal

ředitel jednatel