Dodatek ke smlouvě o dílo – oprava podlah ve dvou třídách

Číslo dodatku: 44/61100242/2022/1/2022

**Smluvní strany**

**Objednatel: Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90**

 **příspěvková organizace Středočeského kraje**

Adresa: Nádražní 90, 264 01Sedlčany

Zastoupeno: Mgr. Radomír Pecka, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 611 00 242

DIČ: není plátce DPH

(dále jen **objednatel**)

 **a**

**Zhotovitel: V-R STAVBA spol.s r.o.**

 Jana Nohy 1441

 256 01 Benešov

Zastoupena: Valsa Radek, jednatel

IČO: 27895165

DIČ: CZ 27895165

(dále jen **zhotovitel**)

se na základě opakovaně naměřených vysokých hodnot CM (vlhkosti) v průběhu měsíce srpna, díky nimž nebylo možné dokončit požadované práce položení podlahové krytiny ve dvou učebnách v přízemí, dohodli na novém termínu dokončení prací. Nový termín je stanoven na 30. září 2022.

Příloha č. 1…Protokol o měření vlhkosti ze dne 10.8.2022

Příloha č. 2…Protokol o měření vlhkosti ze dne 24.8.2022

|  |  |
| --- | --- |
| V ………… …………., dne ……….. | V ……………..…….. dne ………… |
| Za objednatele:………………………..Mgr. Radomír Peckaředitel příspěvkové organizace   | Za zhotovitele:………………………..Radek Valsa ,jednatel |

Gymnázium a Střední odborná V-R STAVBA spol.s r.o.

škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 Jana Nohy 1441, Benešov