**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o provedení stavby č. 18/2022**

**"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace**

se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec

IČ: 00083194

DIČ: CZ00083194

zastoupený PhDr. Danou Petrýdesovou, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 38231461/0100

dále jen „objednatel“

a

**L&P stavební, s.r.o.**

se sídlem Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 63906236

DIČ: CZ63906236

osoba oprávněná podepsat dodatek: Josef Liebscher, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisen bank

číslo účtu: 8407300001/5500

evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, vložka C 34990

dále jen „zhotovitel“

takto:

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 smlouvu o provedení stavby č. 18/2022 pro stavební akci "*Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II.*" (dále jen „*smlouva*“).

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba:

* Upravit rozsah prací v souladu s §222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

Zhotovitel se vzhledem k výše uvedenému zavazuje provést změny a dodatečné práce jejichž popis, zdůvodnění a rozsah je ve změnových listech/oznámeních změny číslo 1 až 6, které jsou jako příloha nezbytnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

Celkový přehled změny díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku | **5. 022 501,80 Kč** |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku | -80.485,21 Kč |
| Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně DPH podle tohoto dodatku | 204.743,48 Kč |
| Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku | 5.146.760,07 Kč |
| DPH | 1.080.819,61 Kč |
| Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku | 6.227.579,68 Kč |

S ohledem na sjednané změny rozsahu díla se termín pro dokončení stavebních prací (stavby) mění takto:

* Předání stavby objednateli s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání – do 7. 10. 2022
* Odstranění vad a nedodělků, se kterými byla stavba převzata – do 17. 10. 2022

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

* Smluvní strany berou na vědomí, že předmětem tohoto dodatku smlouvy není sanace trhlin nosné konstrukce stavby (3 sloupy), které byly zjištěny v průběhu provádění prací. Ujednání o odstranění těchto vad budou předmětem dodatku č. 2, pakliže se smluvní strany na tomto dohodnou.
* Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
* Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
* Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
* Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
* Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Liberci dne 29.8.2022 V Liberci dne 29.8.2022

……………………………… …………………………

PhDr. Dana Petrýdesová Josef Liebscher

ředitelka KVK v Liberci jednatel