**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: 11-2015-537100

Č. zhotovitele: 015/2015

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín |
| **Sídlo:** |

|  |
| --- |
| Nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha  |

 |
| **Zastoupen:** | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jiří Veselý, ředitel, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín |
| **Adresa:** | Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 |
| **Telefon:** | XXXXX |
| **E-mail :** | kolin.pk@spucr.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „**objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | GEOVAP, spol. s r. o. |
| **Sídlo:** | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| **Zastoupen:** | Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | XXXXX |
| **Telefon:** | XXXXX, XXXXX |
| **E-mail :** | XXXXX |
| **ID DS:** | wyx77xh |
| **Bankovní spojení:** | Česká spořitelna, a. s. |
| **Číslo účtu:** | 500069362/0800 |
| **IČO:** | 15049248 |
| **DIČ:** | CZ15049248 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234 |

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 11/2015 –537100 uzavřené dne 4. 2. 2015 ve znění dodatku č. 1 až č. 6) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEOVAP, spol. s r.o.. z důvodu změny bankovního účtu zhotovitele a z důvodu nutnosti sladění vyfakturované výše finančních prostředků podle skutečně provedených prací se zasmluvněnou cenou díla.

**Tímto dodatkem se  mění**

* Bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele ve specifikaci smluvní strany zhotovitele takto :
Česká spořitelna, a. s., číslo účtu 500069362/0800
* počet měrných jednotek (MJ) a ceny za provedení fakturačních celků
	+ 1.4. Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	+ 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	+ 2.5.1. Zpracování znaleckých posudků

v příloze č.1- položkový výkaz činností -dodatek č. 7 , aktuální Příloha dodatku č.1-položkový výkaz činností- je nedílnou součástí tohoto dodatku.

* **Čl. VI. smlouvy - cena za provedení díla,** která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností , který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena díla bez DPH ze smlouvy o dílo**  | **1.284.500 Kč** |
| **Méněpráce bez DPH (dodatek č. 7)** | **-12.100 Kč** |
| **Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č. 7** | **1.272.400 Kč** |
| **Celková cena díla s DPH po dodatku č. 7**  | **1.539.604 Kč** |

**Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají bez změny.**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 23. 9. 2022 | V Praze dne 23. 9. 2022 |
| Za objednatele:  | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý, ředitelKPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Ing. Pavel Cimpl, jednateljednatel GEOVAP, spol. s r. o. |

|  |
| --- |
| Příloha č. 1 položkový výkaz činností - dodatek č. 7 KoPÚ Libodřice |
|   | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín ukončení 1)  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 541 | 80 | 43 280  | 30.4.2016 |
| 1.2. | Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 25 | 450 | 11 250  | 31.10.2015 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí | bod | 15 | 1200 | 18 000  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých mimo trvalé a lesní porosty | ha | 514 | 210 | 107 940  | 30.4.2016 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 10 | 280 | 2 800  |
| Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | bod  | 17 | 280 | 4 760  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 173 | 900 | 155 700  | 31.1.2017 |
| 1.5. | Stabilizace kat. hranice kamennou značkou - změna katastrální hranice (počet obcí) | ks | 1 | 1000 | 1 000  | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 20 | 900 | 18 000  | 31.3.2017 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 541 | 250 | 135 250  | 31.3.2017 |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.7.) **bez DPH v Kč** | **497 980**  |  |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDS a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 541 | 380  | 205 580  | 31.10.2018 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 28 | 300  | 8 400  |
| Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha  | 2 | 500  | 1 000  |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včřetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ | 100 bm | 150 | 400  | 60 000  |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 541 | 480  | 259 680  | 31.10.2019 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 5 000  | 20 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 2.5.1. | Zpracování znaleckých posudků | ks | 0 | 400  | 0  | do 1 měsíce od výzvy |
| **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.5.1.) **bez DPH v Kč** | **554 660**  |  |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo** |   |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | 100bm  | 100 | 250  | 25 000  | do 12 měsíců od zápisu do KN |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 541 | 360  | 194 760  | do 3 měsíců od výzvy |
| **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem** (3.1.-3.2.) **bez DPH v Kč** | **219 760**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | 497 980 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.1.) bez DPH v Kč | 554 660 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 219 760 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 272 400 Kč** |
| DPH 21% v Kč | 267 204 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **1 539 604 Kč** |
|  |  |
| V Praze dne 23. 9. 2022 |  V Praze dne 23. 9. 2022 |
|  | … |  |  |  |  |  |
| **Za objednatele:** | **Za zhotovitele:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| KPÚ pro Středočeský Kraj a hlavní město Praha | GEOVAP, spol. s. r. o. |  |  |