**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO SML/55/1130/0167/2021
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ze dne 22.9.2021

(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“)

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) mezi:

# ***Objednatelem:***

**Městská část Praha-Vinoř**

se sídlem Bohdanečská 97, Praha 9, PSČ 190 17

IČ: 00240982, DIČ: CZ00240982

zastoupená: panem Ing. Michalem Biskupem, starostou městské části

tel.: 603 400 945, e-mail: michal.biskup@praha-vinor.cz

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „****Objednatel****“)*

***a***

***Zhotovitelem:***

společností: **„Cyklostezka A50 přes D 10 – PUDIS & TOP CON SERVIS“**

reprezentovanou správcem, společností **PUDIS a.s.** („Společník č. 1“ nebo „Správce“)

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, Praha 6, PSČ: 160 00

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

bankovní spojení: č. účtu: 105026522 / 0300 vedený u ČSOB a.s., Praha 5,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martinem Höflerem a Ing. Ondřejem Lojíkem, Ph.D.

tel.: 603 828 671, e-mail: martin.hofler@pudis.cz

a

**TOP CON SERVIS s.r.o.** („Společník č. 2“)

se sídlem: Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00

IČ: 45274983

DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

*společně na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „****Zhotovitel“*** *nebo též „****Projektant****“)*

*Objednatel a Zhotovitel společně též „****Smluvní strany****“*

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany se na základě níže uvedených skutečností, které nemohly při uzavření Smlouvy předvídat, dohodly na úpravě Smlouvy, jak je uvedeno dále.

Rozhodné skutečnosti:

Předmětem Smlouvy jsou projektové a inženýrské činnosti, směřující k úplné přípravě stavby „**Lávka s cyklostezkou přes dálnici D10**“. Její poloha je v místě styku stávající dálnice D10 a budoucí mimoúrovňové křižovatky s tzv. Pražským okruhem, označovaným jako D0 (MÚK Satalice). Obě tyto stavby je potřebné s lávkou zkoordinovat.

V průběhu projednávání konceptu dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) byla změněna niveleta D0 v místě MÚK Satalice. Byla přijata tzv. tunelová varianta D0 520 a byly zapracovány připomínky Městské části Praha-Satalice k technické studii D0 520, tím došlo v 05/2022 k rozsáhlejšímu přepracování MÚK Satalice. Byla změněna směrová i výšková poloha křižovatkových větví, které byly nově v místní kolizi s projektovanou lávkou (lávka musí respektovat stávající i budoucí stav větví).

Z výše uvedeného důvodu muselo dojít k přepracování dílčích částí návrhu lávky (k datu 07/2022) a probíhá její opětovné projednání (zejména s investorem D0 a správcem D10 – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR). Bez souhlasu ŘSD ČR ke společnému řízení jej není možné úspěšně absolvovat (získat pravomocné rozhodnutí).

Tím se doba plnění 3. výkonové fáze dle bodu 1 čl. III Smlouvy posouvá o cca 4 měsíce.

Jiné změny smlouvy se neprovádějí.

**II.**

**Předmět Dodatku Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohody, že se tímto Dodatkem ruší dosavadní bod 1 čl. **III. Doba plnění**, a nově zní takto:
2. *Provádění díla bude probíhat takto:*

| ***Výkonové fáze*** | ***Termín předání díla:*** |
| --- | --- |
| *1) Koncepce technického řešení stavby vč. geodetického zaměření*  | *15.12.2021* |
| *2) Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) (včetně DIO a geologického průzkumu)* | *28.2.2022* |
| *3) Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a podání žádosti o společné řízení (včetně vyjádření DOSS)* | ***10.12.2022*** |
| *4) Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (PDPS) vč. položkového rozpočtu (soupis prací a výkaz výměr)* | *90 dnů od nabytí právní moci společného územního a stavebního povolení* |
| *5) Autorský dozor (rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven na 40 hodin)*  | *po dobu realizace stavby* |

 (pozn.: tímto Dodatkem upravený termín je uveden tučně, ostatní beze změny)

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

# **III.**

## Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky.

3. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Městské části Praha – Vinoř

č. Z 24/144/2022 ze dne 15.09.2022.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani

 za nápadně nevýhodných podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele | Za Zhotovitele, na základě plné moci: |
| V Praze dne: | V Praze dne: |
| ….……………….……………….. | ….……………….……………….. |
| **Ing. Michal Biskup**starosta Městské části Praha-Vinoř  | **Ing. Martin Höfler**předseda představenstva PUDIS a.s. |
|  | ….……………….……………….. |
|   | **Ing. Jan Vlček**místopředseda představenstva PUDIS a.s. |