Dodatek č. 1

Smlouvy o Dílo

č. SML/55/1130/0228/2022

**„**Oprava uliční fasády – ZŠ Vinořské náměstí“

Smluvní strany

**Městská část Praha Vinoř**

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,

IČ: 00240982,

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Manitas group s.r.o.

Se sídlem: Vrbčany 8, 280 02 Kolín

IČ: 07888082

DIČ: CZ07888082

Bankovní spojení Česká spořitelna, číslo účtu 5637584309/0800

Zastoupen: Zdeňkem Hintermüllerem, jednatelem

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 309296

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/55/1130/0228/2022 tohoto znění:

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. **III. – Doba plnění, odst. 2** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním*:*

*Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby do 30.09.2022.*

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. **IV. – Cena díla, odst. 1** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

*Cena provedení Díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek dle sjednaného změnového listu. Tato cena je konečná a úplná.*

*Vícepráce ……………. 426 061,11 Kč*

 *Méněpráce …………….124 364,59 Kč*

 *Navýšení ………………301 696,52 Kč*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Cena díla bez DPH:*** |  | ***1 724 366,60 Kč*** |

*K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.*

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Městské části Praha – Vinoř č. Z 24/142/2022 ze dne 15.09.2022.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na

 důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne **………………….** V ………….. dne **………………**

**Objednatel: Zhotovitel:**

Městská část Praha Vinoř Manitas group s.r.o.

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jméno: Ing. Michal Biskup Jméno: Zdeněk Hintermüller

Funkce: starosta Funkce: jednatel

Přílohy: Změnový list č. 1