##### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. §2586 a násled. Občanského zák.č.89/2012 Sb.

„Zpracování studie proveditelnosti a logický rámec“

Smluvní strany

Objednatel:

Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s.

se sídlem: Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf

IČ: 22715681

bank. spojČeská spořitelna, a.s.

č.ú.: 5463639399/0800

zástupce: Ing. Eva Hamplová, předsedkyně

(dále objednatel)

Zhotovitel:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl B, vložka 557, ze dne 2. 4. 1994

IČO: 60279524

DIČ: CZ60279524

bank. spoj.: ČSOB a.s., pobočka Most

číslo účtu: 615211963 / 0300

zástupce: Ing. Barnabáš Krešne, ředitel

(dále zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2022

I.

Dne 28. 6. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování studie proveditelnosti a logického rámce k projektu s názvem „Animace pro spravedlivou transformaci Ústeckého kraje".

II.

Smluvní strany se dohodly, že Doba a místo plnění se mění následujícím způsobem:

• Čl. III odst. 2: Zhotovitel se zavazuje, že dokončí dílo specifikované dle čl. II v termínu nejpozději do 30. 9. 2022.

III.

Smluvní strany se dohodly, že Cena díla se mění následujícím způsobem:

• Čl. IV odst. 2 (nově): Odměna za dílo bude zaplacena ve dvou částech, a to: za činnosti vykonané v období 07-08/2022 ve výši 175 000 Kč bez DPH; za činnosti vykonané v období 09/2022 ve výši 175 000 Kč bez DPH.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

Ve Varnsdorfu dne ……….. 2022		                 	    V Mostě dne  …………2022

..........................................		             	      	                      ............................................

Ing. Eva Hamplová, předsedkyně		       		       Ing. Barnabáš Krešne, ředitel