**DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 - KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**SMLUVNÍ STRANY:**

**OBJEDNATEL:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj** **a hlavní město Praha**

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

tel. XXXXX

Bc. Machulková Jana

tel. XXXXX

Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník

E-mail: melnik.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/není plátce DPH

dále jen **„objednatel“**

**ZHOTOVITEL: AREA G.K. spol. s r.o.,**

reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA

Sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: jednatelem Milanem Novým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Tel./Fax: XXXXX/XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

IČ: 25094459

DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) projektování pozemkových úprav: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

dále jen **„zhotovitel“.**

V rámci KoPÚ Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno se na základě Žádosti firmy AREA G.K. spol. s r.o. ze dne 5. 9. 2022 o úpravu měrných jednotek z důvodu změny katastrální hranice v obvodu KoPÚ Lobeč, smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: AREA G.K. spol. s r.o., Praha, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4. Souhlas k vyhotovení dodatku č. 5 byl vydán KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 12. 9. 2022 pod č.j.: SPU 335666/2022.

**I.**

Důvodem změny zvýšení měrných jednotek (dále jen MJ) oproti předmětné smlouvě je změna katastrální hranice v obvodu upravovaného území KoPÚ Lobeč. Tyto práce byly předem plánované a shledány jako nezbytné. Tato změna bude podkladem pro následné projektové činnosti.

**II.**

Z výše uvedené skutečnosti dochází ke změně měrných jednotek v etapě 3.4.3 vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ Lobeč. Toto je doloženo písemnou žádostí zpracovatele KoPÚ firmou AREA G.K. spol s r.o., U Elektra 650, 198 00 Praha 9, Ing. Milan Nový ze den 2.9.2022 zapsané dne 5.9.2022 pod. č.j.: SPU 324785/2022. Součástí žádosti je předána dokladová část pro změnu katastrální hranice v obvodu KoPÚ k etapě prací 3.4.3.

**III.**

Smlouva o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 se v článku VI. Cena za provedení díla mění následovně:

Původní zápis:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 911 550,- Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 541 250,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 61 750,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **1 514 550,- Kč** |
| DPH 21 % | 318 056,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **1 832 606,- Kč** |

Nový zápis:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 916 050,- Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 541 250,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 61 750,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **1 519 050,- Kč** |
| DPH 21 % | 319 001,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | **1 838 051,- Kč** |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 6/2019-537100, 170/2019-537207 ze dne 14. 3. 2019 pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno, ve znění dodatku číslo 1, 2, 3 a 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 26. 9. 2022 V Praze dne 26. 9. 2022

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………………………… ……………………………………….…..….…...

**Ing. Jiří Veselý** **Milan Nový**

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.,**

a hlavní město Praha reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

**Položkový výkaz činností k DODATKU č. 5 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lobeč u Mšena s částí k.ú. Skramouš, Nosálov, Doubravice a Mšeno**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | **1 500** | 7 500 | 31.4.2020 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | **2 500** | 7 500 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 1.část | ha | 242 | **1 100** | 266 200 | 30.6.2020 |
| Podrobné měření polohopisu v OUÚ KoPÚ - 2.část | ha | 7 | **1 100** | 7 700 | 31.8.2020 |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 36 | **1 800** | 64 800 | 30.6.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 156 | 1 800 | 280 800 | 15.11.2020 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | **2 000** | 0 | 31.8.2020 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 23 | **1 500** | 34 500 | 31.8.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 247 | **300** | 74 100 | 31.3.2021 |
| Studie odtokových poměrů | ha | 173 | **500** | 86 500 | 31.3.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 247 | **350** | 86 450 | 30.6.2021 |
| **Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **916 050** | **30.6.2021** |
| **3.5.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 247 | **750** | 185 250 | 30.11.2021 |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 28 | **1 500** | 42 000 |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 41 | **1 000** | 41 000 |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 4 | **1 500** | 6 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 247 | **1 000** | 247 000 | **31.8.2022** |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **10 000** | 20 000 | **do 1 měsíce od výzvy zadavatele** |
| **Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **541 250** |  |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 247 | **250** | 61 750 | **do 3 měsíců od výzvy objednatele** |
| **Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **61 750** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 916 050,- Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 541 250,- Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 61 750,- Kč |  |
| **Celková cena díla bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 519 050,- Kč** |  |
| DPH 21 % v Kč | |  |  |  | 319 001,-Kč |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **1 838 051,-Kč** |  |

V Praze dne 26. 9. 2022 V Praze dne 26. 9. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… ……………………………………………..

**Ing. Jiří Veselý** **Milan Nový**

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj jednatel firmy **AREA G.K. spol. s r.o.,**

a hlavní město Praha reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.