# 

# **dodatek č. 1**

# **ke Kupní smlouvě ze dne 04. 04. 2022**

(číslo smlouvy 020/2022)

**Kupující:** **Střední škola automobilní a informatiky**

zastoupený: Ing. Milanem Vorlem, ředitelem

se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař

IČ: 00497070

DIČ: CZ00497070

*dále jen „Kupující“*

**Prodávající: ATEX Group, s.r.o.**

se sídlem: Za Strašnickou vozovnou 3438/20, 100 00 Praha 10

IČ: 06807224

DIČ: CZ06807224

osoba oprávněná k jednání: Ing. Pavel Nousek, jednatel společnosti

*dále jen „Prodávající“, dále Prodávající a Kupující společně také jako „smluvní strany“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 04. 04. 2022.

**I.**

Dne 04. 04. 2022 uzavřely smluvní strany Kupní smlouvu, jejímž předmětem je kompletní dodávka a montáž 21 ks nových dvoukřídlých požárních a interiérových dveří včetně nové obložkové zárubně a příslušenství do připravených stavebních otvorů v budově SŠAI.

**II.**

1. Ve čl. V Kupní smlouvy byl smluvními stranami jako termín dokončení dodávky a plnění stanoven den 31. 08. 2022. Prodávající oznámil připravenost závozu dveří od 25. 08. 2022. S ohledem na provozní a technologickou situaci na stavbě a řešení nepředpokládaných technických otázek montáže se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení dodávky a plnění.
2. Čl. V Doba dodání v Kupní smlouvě se tímto ruší a nahrazuje textem:

Prodávající se zavazuje dodat zboží včetně všech jeho součástí dle čl. III této Smlouvy následujícím způsobem:

* Termín zahájení dodávky ode dne účinnosti této Smlouvy
* Termín dokončení dodávky a plnění nejpozději 17. 10. 2022

**III.**

1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

V Praze dne V Praze dne 31. 08. 2022

za Kupujícího za Prodávajícího

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Milan Vorel, ředitel školy Ing. Pavel Nousek, jednatel