Dodatek číslo 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.8.2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora |
| Adresa: | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | khora.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GAP Pardubice s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pražská 135, 530 06 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Pilař |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pq47pfm |
| Bankovní spojení: | MONETA MONEY Bank a.s. |
| Číslo účtu: | 9708402524/0600 |
| IČO: | 60934875 |
| DIČ: | CZ60934875 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KOS v Hradci Králové, C 6114 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. objednatele: 25/2019 - 5 37100, uzavřené dne 30.8.2019 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GAP Pardubice s r. o., včetně přílohy, která je její nedílnou součástí.

Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, ve kterém uvádí, že kvůli dlouhodobé absenci zaměstnanců zabývajících se kontrolou elaborátů v rámci KoPÚ prodlužují termín kontroly DKM pro KoPÚ Velká Skalice o 3 měsíce a vzhledem k termínu výzvy k vyhotovení DKM (7.6. 2022) se stanovuje termín plnění u etapy 3.6. – Mapové dílo na 7.12. 2022.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu

V Praze dne 26. 9. 2022

Za objednatele					Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý					Ing. Zbyněk Pilař

ředitel Krajského pozemkového úřadu	            jednatel

pro Středočeský kraj a hl. město Praha	            GAP Pardubice s r. o.

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.4 smlouvy o dílo - KoPÚ Velká Skalice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 4 | 1 500 | 6 000 | 31.1.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 2 500 | 15 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 102 | 800 | 81 600 | 31.2.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 2 | 1 500 | 3 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6) | 100 bm | 1 | 3 500 | 3 500 | 31.3.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 56 | 3 500 | 196 000 | 31.7.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 11 | 2 000 | 22 000 | 28.2.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 106 | 300 | 31 800 | 31.8.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 106 | 300 | 31 800 | 31.10.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 390 700 | 30.9.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 106 | 900 | 95 400 | 30.6.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 5 | 2 500 | 12 500 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 20 | 400 | 8 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace lvodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 4 000 | 20 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 106 | 800 | 84 800 | 28.2.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 240 700 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 106 | 600 | 63 600 | 7.12. 2022 |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 63 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 390 700 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 240 770 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 63 600 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 695 000 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 145 950 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 840 950 Kč |  |
| V Praze dne 26. 9. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| Ing Jiří Veselý |  | Ing. Zbyněk Pilař |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel společnosti |  |  |  |  |
| pro Stř. kraj a hl, město Praha |  | GAP Pardubice s r.o. |  |  |  |  |