Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3012H1220002

ze dne 16. 5. 2022

I.

Účastníci smlouvy

**1) Objednatel:**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka**

**2) Zhotovitel:**

**Milan Hanus**

zapsaný v Živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Písek

se sídlem: 17.listopadu 1715, 379 01 Písek

IČO: 70662100

Nejsem plátce DPH

**zastoupený: Milan Hanus**

**(dále jen „Zhotovitel“)**

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

**Předmět dodatku č. 1**

Tímto dodatkem se upravují příslušná ustanovení článku III Smlouvy o dílo ev. č. 3012H1220002 ze dne 16. 5. 2022 takto:

**II.**

**Doba a místo plnění**

* 1. Smluvní strany se v čl. III Smlouvy o dílo dohodly na provedení Díla v následujících termínech:

1. Zahájení prací:
   * + - **po zveřejnění smlouvy v registru smluv**
2. Dokončení a předání Díla:
   * + - **do 30.11.2022**

Tímto dodatkem se termín dokončení a předání díla mění následovně:

b. Dokončení a předání díla: **31.05.2023**

Termín dokončení a předání díla se prodlužuje z důvodů vyšší moci, která nastala v době realizace díla a která brání zhotoviteli dokončit dílo v termínu dle Smlouvy. Podrobně viz příloha č. 1 dodatku.

Ostatní ustanovení čl. III Smlouvy zůstávají beze změny.

**III.**

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

3.1. Tento dodatek č.1 smlouvy 3012H1220002 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nabývá uveřejněním v registru smluv.

3.2 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2033.

3.3 Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3.4 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.5 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz tohoto prohlášení připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 13. 9. 2022

…………………………………. ………………………………….

Zhotovitel Objednatel

Milan Hanus Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

jednatel ředitel

Příloha: Žádost o prodloužení termínu, M. Hanus, ze dne 9. 9. 2022