Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SPŠ-Ka/14/09/2022

**I.
Smluvní strany**

**1. Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace**

se sídlem: Žižkova 1818/1a, 733 01 Karviná - Hranice

zastoupena: Ing. Česlavou Lukaštíkovou, ředitelkou

IČ: 62331515

DIČ: CZ62331515

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 101036467/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace zakázky:

Adam Tyroň, xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

**2. Obchodní** **firma: KSK-System, spol. s r.o.**

se sídlem: U Trati 642, 756 54 Zubří

zastoupena: Jaroslavem Pavelkou

IČ: 62301161

DIČ: CZ62301161

bankovní spojení: KB, a.s. Rožnov p.R.

číslo účtu: 6834430207/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Jaroslav Pavelka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12672

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaroslav Pavelka

(dále jen „**zhotovitel**“)

**S odvoláním na odd. IV. Doba a místo plnění, bod 3. uzavírají po vzájemné dohodě smluvní strany tento dodatek ke smlouvě:**

Původně sjednaná lhůta plnění do 30. 9. 2022 se z objektivních důvodů na straně objednatele (zajištění pronajímaných místností – sklad D011, kancelář D010 a malá tělocvična D002) prodlužuje **do 20. 11. 2022.** Termín realizace: 14. – 20. 11. 2022.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. SPŠ-Ka/14/09/2022 zůstávají beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Karviné dne 22.9.2022…………………………………….za objednatele Ing. Česlava Lukaštíkováředitelka školy |  | V Zubří dne 23.9.2022……………………………..za zhotoviteleJaroslav Pavelkajednatel společnosti |