Smlouva o dílo (dle Občanského zákoníku  č. 89/2012 sb., v platném znění)

tuto smlouvu uzavírá

1. Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105, Brno 612 00

zastoupena: Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka pobočka Brno, č. ú. 197830621/0710

IČ: 001 01 435

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č.j.17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20.12.2012  a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle z.č. 219/200 Sb. Technické muzeum v Brně je plátcem DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

(dále jen objednatel)

a

2. Obchodní firma: Romangale s.r.o.

Sídlo: třída Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno

IČO: 06907768

DIČ: cz06907768

bankovní spojení:

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Spisová značka: 104916 C, Krajský soud v Brně

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je architektonický návrh a grafický manuál výstavy „Není Tesla jako Tesla“.

II. Rozsah projektu

a) studie investičního záměru

- ověření kapacit možností prostor v závislosti na obsah libreta výstavy

- definice konceptu včetně zpracování stávajícího a atypického výstavního fundusu a definice grafického konceptu vizuálního manuálu

- výkresová dokumentace v dostatečné míře dokládající architektonické řešení (základní koncept, zjednodušené půdorysy, řezy, pohledy – funkční schémata)

- výkresová dokumentace v dostatečné míře dokládající grafické řešení výstavy a koncept vizuálního manuálu

- objemový digitální 3D model, vizualizace (min. 2ks)

- příprava a kompletace podkladů nutných pro další fáze projektové dokumentace (v případě atypické výroby, model prototypu, segment prototypu výstavního fundusu)

- zajištění nutných průzkumů instalace – ověření vhodnosti výstavních exponátů

- konzultace záměru s dodavateli

b) dokumentace pro provedení instalace

- výkresová dokumentace pro realizaci výstavy dle schváleného konceptu

- napojení na technickou infrastrukturu (koordinace a zajištění podkladu specializovaných profesí, návrh technického řešení – silnoproud, slaboproud, osvětlení, audio, video, zabezpečení)

- stavebně konstrukční řešení, statika

- návrh bude respektovat stávající požárně bezpečnostní řešení, * (v případě požadavku na samostatné PBŘ, bude předána nabídka a kontakt na externího zpracovatele)

c) strukturovaného rozpočtu výstavy

- rozpočet a výkaz výměr

d) autorský dozor při realizaci instalace v objemu 20 hodin

- účast na kontrolních dnech na stavbě, dílenské zpracování instalací

- konzultace dílenské dokumentace

- kontrolní dozor nad průběhem stavby a její soulad se schválenou projektovou dokumentací

- strávený čas při výkonu autorského dozoru bude evidován, čas strávený nad rámec smlouvy bude účtován dle skutečnosti za cenu 650 kč / h – cena s DPH.

III. Cena a způsob placení

Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu  a to Kč 174.482,- s DPH (slovy stosedmdesátčtyřitisícčtyřistaosmdesátdva korun českých) bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele.

Platba bude provedena objednatelem jednorázově, po splnění předmětu této smlouvy  zhotovitelem.

IV. Doba plnění

Termíny plnění této smlouvy jsou následující:

- studie investičního záměru  30.9.2022.

- dokumentace pro provedení instalace  30.10.2022

c) strukturovaného rozpočtu výstavy 30.10.2022

Splnění se rozumí předání předmětu smlouvy – dle bodu I. Předmět smlouvy a dle bodu II. Rozsah projektu body a - c.

V. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami. V ostatním se vztahy  řídí  ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, je vyhotovena ve dvou provedeních, přičemž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom.

..........................................................			...........................................................

objednatel    	                        	                   zhotovitel

V Brně dne ……………..                                  		V.........................dne …………………