# Protokol o změně Harmonogramu plnění

| Objednatel: | VZP ČR | Název projektu: | Financování 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | DXC |  |  |
| Zpracoval: | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX | Smlouva číslo: | 2100410/ 4100058935 |

Popis

Změna Věcného a časového Harmonogramu plnění provedená na základě Smlouvy o dílo č. 2100410/ 4100058935 ze dne 31. 3. 2022, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami: - DXC Technology Czech Republic s.r.o., se sídlem Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00, Praha 4, IČO: 052 11 131, jako Zhotovitelem a - Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3, IČO: 411 97 518, jako Objednatelem (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky číslo ID VZ: 2100410 s názvem „Zajištění vyúčtování hrazených služeb, bonifikací a regulací za rok 2022“ a nabyla účinnosti dne 31. 3. 2022. Přílohou tohoto protokolu je Aktualizovaný harmonogram plnění odsouhlasený oběma Smluvními stranami. Změna harmonogramu je provedena v souladu se zněním Smlouvy a to následujícími odstavci: - Čl. III. odst. 1 písm. b) „Při dodržení podmínek a postupu stanoveného v odst. 12.2. až 12.5. tohoto článku lze v rámci řízení projektu termín provedení Díla jako celku prodloužit, maximálně však na dobu 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“ - Čl. III., odst. 12.2. až 12.5 „12.2. Věcný a časový harmonogram plnění může být upravován a měněn (aktualizován) na úrovni řízení projektu (k tomu viz odst. 14. tohoto článku), a to zejména v návaznosti na průběh plnění a chybovosti během Etap UAT a pilotního provozu (viz podmínky dále v této smlouvě uvedené (odst. 12.6.)) a v závislosti na případných Změnách realizovaných v rámci Změnového řízení. 12.3. Změna harmonogramu plnění je možná pouze v případě, že s takovou změnou souhlasí obě smluvní strany. Příslušné změny včetně jejich odůvodnění musí být uvedeny v protokolu podepsaném vedoucími projektu a promítnuty do harmonogramu plnění (v této smlouvě tzv. „Aktualizovaný harmonogram plnění“). 12.4. V případě, že v rámci změny Harmonogramu dojde ke změně termínů jednotlivých milníků a zároveň ke změně termínu provedení Díla jako celku, stane se Aktualizovaný harmonogram plnění vč. příslušného protokolu přílohou této smlouvy s tím, že v takovém případě nebude potřebné uzavírat dodatek této smlouvy potvrzující tuto skutečnost. Při každé změně termínu Díla jako celku musí smluvní strany dodržet požadavek uvedený v ustanovení čl. III. odst. 1. písm. b) této smlouvy (tj. Dílo jako celek musí být provedeno v termínu do 15 měsíců od dne nabytí účinnosti této smlouvy). 12.5. Při úpravách a změnách již Aktualizovaného harmonogramu plnění je postup smluvních stran shodný.“ Změna Harmonogramu plnění je provedena z důvodu realizace změnového požadavku IM0345476 – FIN2022 - PLS - příznakování produkce vybraných pojištěnců, čímž bude v rámci úlohy Podklady, NEMREM navýšen čas Etapy 2.3. (Vývoj úprav ASW) o 5 pracovních dnů (PD), tzn. ze 42 PD bude navýšen na 47 PD. Zároveň dojde k posunu Etapy 3.3. (UAT), 4.3. (Pilotní provoz) a 5.3. (Revize AP) o 5 PD. Dále bude v rámci úlohy VYNEMO, VYNAP navýšen čas Etapy 1.4. (Analytický projekt) o 5 PD, tzn. ze 62 PD bude navýšen na 67 PD. Zároveň dojde k posunu Etapy 2.4. (Vývoj úprav ASW), Etapy 3.4. (UAT), Etapy 4.4. (Pilotní provoz), Etapy 5.4. (Revize AP) a Etapy 5.5. (Dílo) o 5 PD. Termín Akceptace Díla jako celku uvedený v Harmonogramu se prodlužuje o 5 PD. Požadavek uvedený v ustanovení čl. III. odst. 1. písm. b) Smlouvy (tj. Dílo jako celek musí být provedeno v termínu do 15 měsíců od dne nabytí účinnosti této smlouvy) je dodržen. Tento Protokol o změně Harmonogramu plnění včetně jeho přílohy Aktualizovaný harmonogram plnění nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu vedoucími projektu.

| Odsouhlaseno Odsouhlaseno s výhradami Neodsouhlaseno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přílohy protokolu: - Aktualizovaný harmonogram plnění |  |  |  |
| Odsouhlasil za DXC Technology Czech Republic, s.r.o. | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXXXXXXX |  |  |
| Odsouhlasil za VZP ČR | Jméno a příjmení | Datum | Podpis |
| Vedoucí projektu | XXXXXXXXXXXXXXX |  |  |

Příloha 1 – Aktualizovaný harmonogram plnění

| Etapa | Dílčí plnění | Realizace plnění | Doba dílčích plnění/Díla jako celku |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0 – Zahájení plnění | E0 | Start prací | Plnění bude zahájeno do 2 pracovních dnů (dále jen „PD“) ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však od 1. 4. 2022]. |
| Etapa I - Analytický projekt | E 1. 1. – CVC CVON + CVOFF | Předání první verze AP | do 29 PD od zahájení plnění v E0 |
|  |  | Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS | Do 6 PD od předání první verze AP |
|  |  | Předání výchozí verze AP a TS | Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP |
|  |  | Akceptační období | Do 9 PD od předání výchozí verze AP E1.1. (do 3 PD připomínky VZP; do 3 PD zapracování připomínek) |
|  |  | Akceptace dokumentu | Do 47 PD od zahájení plnění v E0 |
|  | E 1.2. – BRUPP, AKORD | Předání první verze AP | do 19 PD od zahájení plnění v E0 (E1.2 je zahájena 5 PD po zahájení plnění v E0) |
|  |  | Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS | Do 6 PD od předání první verze AP |
|  |  | Předání výchozí verze AP a TS | Do 3 PD od workshopu nad první verzí AP |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.2. (do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek) |
|  |  | Akceptace dokumentu | Do 38 PD od zahájení plnění v E1.2 |
|  | E 1.3. – Podklady, NEMREM | Předání první verze AP | do 18 PD od zahájení plnění v E0 |
|  |  | Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS | Do 6 PD od předání první verze AP |
|  |  | Předání výchozí verze AP a TS | Do 4 PD od workshopu nad první verzí AP |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.3. (do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek) |
|  |  | Akceptace dokumentu | Do 38 PD od zahájení plnění v E0 |
|  | E 1.4. – VYNEMO, VYNAP | Předání první verze AP | do 47 PD od předání výchozí verze AP Podklady, NEMREM |
|  |  | Společná revize popisů dodávaných funkcionalit v AP formou WS | Do 6 PD od předání první verze AP |
|  |  | Předání výchozí verze AP a TS | Do 4 PD od workshopu nad první verzí AP |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od předání výchozí verze AP E1.4. (do 3 PD připomínky; do 4 PD zapracování připomínek) |
|  |  | Akceptace dokumentu | Do 67 PD od zahájení plnění v E1.4 (E1.4 je zahájena předáním výchozí verze AP Podklady, NEMREM) |
| Akceptací posledního Analytického projektu je současně akceptována Etapa I |  |  |  |
| Etapa II – vývoj úprav ASW | E 2.1. – CVC CVON + CVOFF | Zahájení E 2.1. | Po akceptaci E1.1. (však ne dříve než 14. 6. 2022) |
|  |  | Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem | Do 5 PD od akceptace E 1.1. |
|  |  | Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem | Do 3 PD od předání konsolidovaných připomínek |
|  |  | Akceptace TS | Do 5 PD od předání upravených TS |
|  |  | Vytvoření upgrade a předání E2.1. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků | Do 80 PD od zahájení E2.1. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 14. 6. 2022. |
|  | E 2.2. – BRUPP, AKORD | Zahájení E 2.2. | Po akceptaci E1.2. (však ne dříve než 3. 6. 2022) |
|  |  | Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem | Do 5 PD od akceptace E 1.2. |
|  |  | Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem | Do 4 PD od předání konsolidovaných připomínek |
|  |  | Akceptace TS | Do 5 PD od předání upravených TS |
|  |  | Vytvoření upgrade a předání E2.2. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků | Do 67 PD od zahájení E2.2. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 3. 6. 2022. |
|  | E 2.3. – Podklady, NEMREM | Zahájení E 2.3. | Po akceptaci E1.3. (však ne dříve než 27. 5. 2022) |
|  |  | Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem | Do 5 PD od akceptace E 1.4. |
|  |  | Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem | Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek |
|  |  | Akceptace TS | Do 5 PD od předání upravených TS |
|  |  | Vytvoření upgrade a předání E2.3. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků | Do 47 PD od zahájení E2.3. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 27. 5. 2022. |
|  | E 2.4. – VYNEMO, VYNAP | Zahájení E 2.4. | Po akceptaci E1.4. (však ne dříve než 11. 8. 2022) |
|  |  | Předání konsolidovaných připomínek k TS Objednatelem | Do 5 PD od akceptace E 1.4. |
|  |  | Posouzení a zapracování připomínek k TS Zhotovitelem | Do 6 PD od předání konsolidovaných připomínek |
|  |  | Akceptace TS | Do 5 PD od předání upravených TS |
|  |  | Vytvoření upgrade a předání E2.4. k instalaci pro UAT ve formě instalačních balíčků | Do 63 PD od zahájení E2.4. za předpokladu splnění všech součinností a za předpokladu akceptace TS nejpozději 5 PD před předáním k UAT. Vývoj nezačne dříve než 11. 8. 2022. |
| Předáním posledního upgrade (poslední etapy) je současně předána i Etapa II. |  |  |  |
| Etapa III - UAT | E 3.1. – CVC CVON + CVOFF | Provedení instalace testovacího upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení UAT | Do 5 PD od předání E2.1. (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace) |
|  |  | Provedení UAT | Do 20 PD od zahájení UAT |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od provedení UAT |
|  |  | Akceptace UAT | Do 35 PD od zahájení E3.1. |
|  | E 3.2. – BRUPP, AKORD | Provedení instalace testovacího upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení UAT | Do 5 PD od předání E2.2. (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace) |
|  |  | Provedení UAT | Do 30 PD od zahájení UAT |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od provedení UAT |
|  |  | Akceptace UAT | Do 45 PD od zahájení E3.3. |
|  | E 3.3. – Podklady, NEMREM | Provedení instalace testovacího upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení UAT | Do 5 PD od předání E2.3. (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace) |
|  |  | Provedení UAT | Do 20 PD od zahájení UAT |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od provedení UAT |
|  |  | Akceptace UAT | Do 35 PD od zahájení E3.3. |
|  | E 3.4. – VYNEMO, VYNAP | Provedení instalace testovacího upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení UAT | Do 5 PD od předání E2.4. (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace) |
|  |  | Provedení UAT | Do 20 PD od zahájení UAT |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od provedení UAT |
|  |  | Akceptace UAT | Do 35 PD od zahájení E3.4. |
| Akceptací posledního UAT je současně akceptována Etapa III. |  |  |  |
| Etapa IV – pilotní provoz | E 4.1. – CVC CVON + CVOFF | Předání produkčního upgrade | Do 3 PD od akceptace E3.1. |
|  |  | Provedení instalace produkčního upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení pilotního provozu | Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace) |
|  |  | Provedení pilotního provozu | Do 20 PD od zahájení pilotního provozu |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od provedení pilotního provozu |
|  |  | Akceptace pilotního provozu | Do 38 PD od zahájení E4.1. |
|  | E 4.2. – BRUPP, AKORD | Předání produkčního upgrade | Do 2 PD od akceptace E3.2. |
|  |  | Provedení instalace produkčního upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení pilotního provozu | Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace) |
|  |  | Provedení pilotního provozu | Do 20 PD od zahájení pilotního provozu (pilotní provoz bude zahájen ne dříve než 27. 1. 2023) |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od provedení pilotního provozu |
|  |  | Akceptace pilotního provozu | Do 51 PD od zahájení E4.2. |
|  | E 4.3. – Podklady, NEMREM | Předání produkčního upgrade | Do 2 PD od akceptace E3.3. |
|  |  | Provedení instalace produkčního upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení pilotního provozu | Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace) |
|  |  | Provedení pilotního provozu | Do 20 PD od zahájení pilotního provozu |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od provedení pilotního provozu |
|  |  | Akceptace pilotního provozu | Do 37 PD od zahájení E4.3. |
|  | E 4.4. – VYNEMO, VYNAP | Předání produkčního upgrade | Do 2 PD od akceptace E3.4. |
|  |  | Provedení instalace produkčního upgrade, kontrola instalace Zhotovitelem a zahájení pilotního provozu | Do 5 PD od převzetí produkčního upgrade (do 3 PD instalace upgrade, do 2 PD kontrola instalace) |
|  |  | Provedení pilotního provozu | Do 20 PD od zahájení pilotního provozu |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od provedení pilotního provozu |
|  |  | Akceptace pilotního provozu | Do 37 PD od zahájení E4.4. |
| Akceptací posledního pilotního provozu je současně akceptována Etapa IV. |  |  |  |
| Etapa V – Revize AP | E 5.1. – CVC CVON + CVOFF | Revize Analytického projektu | Do 5 PD od akceptace E4.1. |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od předání revidovaného AP |
|  |  | Akceptace revidovaného AP | Do 15 PD od zahájení E 5.1. |
|  | E 5.2. – BRUPP, AKORD | Revize Analytického projektu | Do 6 PD od akceptace E4.2. |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od předání revidovaného AP |
|  |  | Akceptace revidovaného AP | Do 16 PD od zahájení E 5.2. |
|  | E 5.3. – Podklady, NEMREM | Revize Analytického projektu | Do 8 PD od akceptace E4.4. |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od předání revidovaného AP |
|  |  | Akceptace revidovaného AP | Do 18 PD od zahájení E 5.4. |
|  | E 5.4. – VYNEMO, VYNAP | Revize Analytického projektu | Do 8 PD od akceptace E4.4. |
|  |  | Akceptační období | Do 10 PD od předání revidovaného AP |
|  |  | Akceptace revidovaného AP | Do 18 PD od zahájení E 5.4. |
|  | E 5.5. – Dílo | Akceptace Díla jako celku | Po akceptaci posledního pilotního provozu a posledního revidovaného AP do 20 PD. |