DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele IRM/655/22 č. zhotovitele 22Sml00013

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „**Rekonstrukce MK ul. Nad Březinkou – Náchod**“

### který uzavírají smluvní strany

**město Náchod,**

sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: Jan Birke, starosta města,

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

jako **objednatel**, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

**a**

**Alprim CZ s.r.o.**

sídlo: Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí

adresa pro doručování: Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí

datová schránka: v9gwyue

IČO: 28811470

DIČ (v případě plátce DPH): CZ28811470

zástupce ve věcech smluvních:

p. David Šolc, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

číslo účtu: 43-8368270267/0100,

jako **zhotovitel**, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):

**Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran sjednává následující změna předmětné smlouvy:**

**- ustanovení článku II. odst. 1. nově zní takto:**

**II. DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 27.10.2022.

**Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek č. 1 se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která jej podepsala jako první.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 19.9.2022 pod č. usnesení 206/4355/22.

město Náchod Alprim CZ s.r.o.

Jan Birke, v. r. p. David Šolc, v. r.

starosta jednatel společnosti