Společnost: **BIONIK Stapro group, s.r.o.**

IČO: 02040638

DIČ: CZ699004728

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, Pardubice – Staré město, PSČ 530 02

Zastoupená: Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

 Mgr. Michal Kyncl, výkonným ředitelem, pověřený jednat na základě písemné plné moci

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 261153304/0300

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 32600

dále jen „**prodávající**“ na straně jedné

a

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-3525450227/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**kupující**“ na straně druhé,

prodávající a kupující společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

**DODATEK č. 1 kupní smlouvy**

dále jen „smlouva“

# Úvodní ustanovení

## Prodávající a kupující uzavřeli dne 7.6.2022 Kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího dodat kupujícímu nové a nepoužité zdravotnické zařízení: **přístroje pro intenzivní péči – 8ks EKG Fukuda Denshi,** včetně příslušenství (dále jen „**zařízení**“), a umožnit mu nabytí vlastnického práva k zařízení a dále závazek kupujícího řádně dodané zařízení převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany konstatují, že došlo ke zpoždění dodávky zařízení oproti termínu uvedenému ve Smlouvě, a to z důvodu celosvětové krize zapříčiňující zpoždění v dodávkách elektronických součástek.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání zařízení z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností, a to tak, že sjednaný termín dodání zařízení dle čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy se mění na termín nejpozději **do 30.11.2022**.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jednom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Pardubicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….**BIONIK Stapro Group, s.r.o.**Mgr. Michal Kyncl,výkonný ředitel,pověřeným jednat na základě plné moci |  ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**JUDr. Ladislav Řípapředseda představenstva |
|  | ……………………………………………….**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**Mgr. Daniel Marekmístopředseda představenstva |