Č.j. 279175/2015-ČRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy**

**k projektu číslo CzDA-MD-2012-14-14015 s názvem**

**„Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku“.**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Jan Černík

Tel.: 251 108 117

E-mail: cernik@czda.cz

IČ: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **VODNÍ ZDROJE, a.s.**

Zastoupený: Mgr.Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva

Sídlem: Jindřicha Plachty 535/15, 150 00 Praha 4

Kontaktní osoba zhotovitele: Mgr. Ivo Černý, hlavní řešitel projektu

Tel.: + 420 602 343 214

E-mail: cerny@vodnizdroje.cz

IČ: 45274428

DIČ: CZ42574428

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 3631170237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 1 je úprava smlouvy k projektu číslo CzDA-MD-2012-14-14015 s názvem „Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku“, dále jen Smlouva, uzavřená dne 25. 2. 2014.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění článků Smlouvy, které budou znít takto:

*2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho plnění dle této smlouvy v roce 2015, činí* ***8 764 938,- Kč*** *(slovy: osmmilionůsedmsetšedesátčtyřitisícdevětsettřicetosm korun českých) včetně DPH. Částka na rok 2015 je vyšší o 157 588,- Kč oproti původnímu znění smlouvy, vzhledem k přesunu části aktivit z roku 2014 do roku 2015, a s tím souvisejícího ponížení částky uhrazené za plnění v roce 2014..*

*3.3. Plnění předmětu smlouvy v roce 2015 probíhá v následujících etapách:*

*3. etapa: do 30. 6. 2015.*

*4. etapa: do 30. 11. 2015.*

*3.4. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci třetí etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***15. 7. 2015****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*3.5. Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci čtvrté etapy oprávněnému zástupci objednatele do* ***30. 11. 2015****. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu dle Přílohy č. 1. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období. Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na objednatelem stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a etapový plán aktivit. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.*

*Zhotovitel je povinen předložit finální výsledky plnění předmětu smlouvy za rok 2015 oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu   
a zhodnocení provedených prací nejpozději do* ***15. 1. 2016.*** *Roční zpráva bude obsahovat shrnutí aktivit uskutečněných během celého roku. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v roce 2015 v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné podobě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem předá zhotovitel jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.*

*4.2. Na základě předložení faktury ve výši ceny třetí etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného ve třetí etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.4. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***15. 7. 2015****, současně s průběžnou zprávou o realizaci třetí etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

*Na základě předložení faktury ve výši ceny čtvrté etapy plnění předmětu smlouvy a po splnění dílčího předmětu plnění specifikovaného ve čtvrté etapě, současně pak při splnění podmínek stanovených v bodě 3.5. této smlouvy a po odsouhlasení průběžné zprávy o realizaci projektu objednatelem, bude poskytnuta převodem na účet zhotovitele platba ve výši této faktury. Faktura bude předána objednateli nejpozději do* ***30. 11. 2015****, současně s průběžnou zprávou o realizaci čtvrté etapy projektu. Faktura bude objednateli předána v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních a současně i v elektronické podobě.*

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Michal Kaplan  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za zhotovitele:  Mgr. Marek Petráček  místopředseda představenstva VODNÍ ZDROJE, a.s. |