| ### Změnový list č. 31 Projekt: Výstavba depozitáře MZK Název: Rezervní materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změna požadována kým: |  | Objednatelem |  |  |  | Požadováno kdy: (datum a č. KD) |  | 22.6.2022 |  |
| Podklady: |  | PD |  |  |  | Počet příloh/stran: |  | - |  |
| Je požadováno provedení následující změny: - Dodávka rezervního materiálu dle požadavku investora. - Doplnění svítidel pod sníženinu v 1.PP - Doplnění samozavíračů s koordinátorem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: - Náhradní materiál pro případnou výměnu. - Osvětlení tmavého prostoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický popis změny: - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cenový dopad (je-li nějaký): s dopadem Méněpráce 0,00 Kč Vícepráce 93 635,00 Kč Změnový list č. 31 celkem 93 635,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad (je-li nějaký): dodávka a montáž proběhne do 31.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Miroslav Panáček |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Zhotovitel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ověřil: | David Štrobl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (TDI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil: | Ing. arch. Aleš Chlád |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (GP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schválil: | Ing. Roman Mátl |  | Podpis: |  |  |  | Datum: |  |  |
| (Objednatel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |