Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. U-110-00/16 ze dne 23. 3. 2016

Smluvní strany

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

se sídlem		Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupená		Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO			604 60 580

DIČ			CZ 604 60 580

bankovní spojení:	ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

č. účtu			43-30523881/0710

ID datové schránky	dugmkm6

dále jen „objednatel" a

BBP Stavby s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297

se sídlem		Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7

zastoupená		Michalem Bystroněm, jednatelem

IČO			038 75 199

DIČ			CZ03875199

bankovní spojení	UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.

číslo účtu		2111454215/2700

ID datové schránky	ww8ymk3

dále jen „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. U-110-00/16 ze dne 23. 3. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č. p. 938/6 - část 1 - Zateplení objektů "A" a "B“, akceptační číslo CZ.1.02/3.2.00/1213567 nazvaného „Zateplení obvodového pláště – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru čp. 938/6“, který byl předložen do 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí a je spolufinancován z Evropského fondu soudržnosti (dále jen „smlouva o dílo“).

- Úprava předmětu díla je provedena z následujících důvodů, podrobně specifikovaných ve změnových listech dle příloh tohoto dodatku:

  - ve výkazu výměr neodpovídá výměra mozaikové omítky na objektu B v oblasti nadzemní soklové částí skutečnosti zjištěné během realizace díla;

  - po provedení sond do KZS bylo zjištěno, že tento není dostatečně zakotven do obvodového pláště budovy; bez dokotvení KZS není možné dílo realizovat;

  - po postavení lešení a prohlídce stávající armovací vrstvy KZS byla zjištěna nutnost dodatečného přebroušení plochy z důvodu degradace;

  - po zjištění skutečného stavu KZS je nezbytná oprava nadzemní soklové části spočívající v odstranění stávajícího izolantu včetně povrchové stěrky, demontáži původního keramického obkladu a vyrovnání povrchu;

  - po zjištění skutečného stavu KZS je nezbytné realizovat demontáž nadpraží a ostění z důvodu velkých lokálních nerovností;

  - vzhledem k nutnosti realizovat práce dle předchozích odstavců je nezbytné navýšit náklady na lešení pro objekt A;

  - výkaz výměr neobsahoval položku pro dodávku vnějších parapetů objektu A, která je však nezbytná k realizaci díla;

  - výkaz výměr neobsahoval položku pro vnější úpravy kolem objektu B (odstranění stavební suti po předchozím zhotoviteli apod.); při zhotovení okapového chodníčku kolem objektu je nutné vyrovnat výškový rozdíl mezi ním a terénem; tyto práce jsou nezbytné k řádné realizaci díla.

- Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce).

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

- Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy včetně rozpočtů změn dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se doplňuje následujícím způsobem:

2.1 	Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

f) 	Příloha č. 6 – Změnové listy č. 1–8 včetně rozpočtů změn.

- Předmět smlouvy dle čl. 4 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

- V článku 6 Cena díla se tímto ruší odst. 6.2 a nahrazuje se následujícím zněním:

6.2	Celková cena díla činí celkem 8.858.865,42 Kč bez DPH (slovy: osmmilionůosmsetpadesátosmtisícosmsetšedesátpětkorunčeskych42hal)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel..

- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.

- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Přílohy: 	Změnové listy č. 1–8 včetně rozpočtů změn

Plná moc

V Praze dne:						V Ostravě dne:

za stranu objednatele					za stranu zhotovitele

_______________________________			______________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace		BBP Stavby s.r.o.

Ing. Martin Lehký					Michal Prusek

ředitel							za jednatele na základě plné moci