Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO -

uzavřené na základě ustanovení § 2586 a násl.

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

č. jednací 1/2022

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Smluvní strany

  - Objednatel: 	Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

se sídlem 		Petra Jilemnického 1995, Tachov, 347 01

zastupuje: 		Mgr. Lenka Hovězáková, ředitelka školy

IČ: 			70842523

Peněžní ústav: 	Československá obchodní banka

Číslo účtu: 		211572922/0300

(dále jen „Objednatel“)

a

  - Zhotovitel:	SILBA – Elstav s.r.o.

se sídlem	Plzeňská 155, 326 00 Plzeň

Zapsán u:	Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni

IČO:	64358844

DIČ:	CZ64358844

Jsem /nejsem plátcem DPH: jsem plátce DPH

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	2463450277/0100

Jednající:		 Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

- Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 1 dne 25.03.2022 na základě výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „MODERNIZACE MŠ a ZŠ TACHOV, P. JILEMNICKÉHO – 2. VYHLÁŠENÍ“ zadávané dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v souladu s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu na veřejnou zakázku (Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020), v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, IROP s názvem: „Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického“, reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011654, a to mezi Objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a Zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

Předmětem dodatku č. 1 je změna smlouvy dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo   o méněpráce a vícepráce a s tím související změna Smluvní ceny. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Na základě dohody obou smluvních stran vznikla v průběhu plnění díla potřeba víceprací a méněprací a s tím související změna smluvní ceny díla. Zhotovitel provedl přesný soupis      víceprací včetně jejich ocenění, písemně je projednal s Objednatelem před jejich zahájením, a to formou změnového listu stavby č. P1, který byl odsouhlasen TDI i Objednatelem. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a odst. 6 zákona, (kap. 9.2.2 a 9.2.3) Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020). Úprava předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce je podrobně specifikována v přílohách č. 01, č. 02, č. 03 a č. 04 tohoto dodatku. Jedná se o stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, shodně tak potřeba těchto stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat při přípravě zadávacích podmínek, shodně tak se jedná o stavební práce nezbytné pro dokončení předmětu díla.

- Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na změně Smluvní ceny díla v rozsahu prací podrobně                     specifikovaných v příloze č.01 tohoto dodatku, a to podle následujícího:

| Cena díla dle SoD č. 1 ze dne 25.03.2022 (původní cena díla vstupní) | 13.212.070,17 Kč | Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Změnový list č. P1 | Záporné změny oproti SoD z 25.03.2022 bez DPH (méněpráce) | 239 874,51 Kč | Kč bez DPH |
| Změnový list č. P1 | Kladné změny oproti SoD z 25.03.2022 bez DPH (vícepráce) | 994 198,16 Kč | Kč bez DPH |
| Cena díla dle Dodatku č.1 SoD (výsledná) | 13.966.393,82 Kč | Kč bez DPH |
| Změna závazku ze smlouvy ZzS/ (absolutní hodnota) | 754.323,65 Kč |
| Kontrolní výpočet (Změna ZzS / Smluvní cena) <30 % | 5,71 % |
| Druh veřejné zakázky | Stavební práce |

- Změna termínu dokončení stavebních prací

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavebních prací z důvodu nepředvídatelných okolností, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit (výpadek zaměstnanců vybraného dodavatele v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, zpoždění dodávek stavebního materiálu). Bod 5 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

K dokončení stavebních prací dojde nejpozději do 274 kalendářních dní od předání staveniště, tj. prodloužení o 94 kalendářních dní.

- Přechodné ustanovení

Smluvní strany tímto konstatují, že vůči sobě nemají žádných dalších nároků v souvislosti se změnou shora označených ustanovení/ujednání a všechna ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve vztahu k plnění smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem vypořádány veškeré finanční nároky Zhotovitele na zaplacení ceny díla vůči Objednateli, na které mohly strany ke dni uzavření tohoto dodatku pomýšlet.

- Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1 ze dne 25.03.2022 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek č. 1 byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Uveřejnění se zavazuje provést Objednatel. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tento dodatek nabývá účinnosti v den podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy, jak následuje:

V Tachově dne 23. 9. 2022	V Letkově dne 23. 9. 2022

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:

………………………………..		………………………………..

Mgr. Lenka Hovězáková                                         	 Ing. Jan Jirka

ředitelka školy                                                             jednatel společnosti

Přílohy:

| Příloha 01 | Soupis prací vícepráce-méněpráce – změnový list č. P1 |
| --- | --- |
| Příloha 02 Příloha 03 | Rekapitulace změn závazku-vícepráce-méněpráce Odůvodnění změn |