### Dodatek  č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Hydroizolace budovy tělocvičny Gymnázia, Třinec, příspěvkové organizace“

I.

### Smluvní strany

- Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace

- Se sídlem: 	Komenského 713, 739 61 Třinec

- Zastoupeno:	Mgr. Romanou Cieslarovou,Ph.D.

- IČ:	00601390

- DIČ:                                    Není plátce DPH

- Bankovní spojení:

- Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Xxxxxxxxxxxxxxx, zástupce ředitelky školy tel. xxxxxxxxxxxxxxx

- (dále jen „objednatel“)

- MORCINEK s.r.o.

- Se sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec

- Zastoupena: Radimem Morcinkem - jednatelem

- IČ: 25881370

- DIČ: CZ25881370

- Bankovní spojení:

- Číslo účtu:

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24384

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.xxxxxxxxxxxxxxxxx

- (dále jen „zhotovitel“)

- Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2017.

II.

- V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na některých vícepracích, které se nedaly předpokládat před započetím stavebních prací. Jedná se o chybějící základový pás pod částí bývalé propojovací chodby (krček). Skutečný stav chybějícího základového pásu pod krčkem bývalé spojovací chodby byl zjištěn po provedení výkopu.

III.

- Dle V. odst. 4. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- Dle V. odst. 3b. budou náklady na vícepráce účtovány dle ceníku ÚRS 2016 ve výši max. 80 % sborníkových cen.

- V návaznosti na provedení víceprací smluvní strany upravují  IV. odst. 1. lhůtu provedení díla z původních 40 kalendářních dnů od předání staveniště na  60 kalendářních dnů.

- Ustanovení v bodu V. odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje:

Cena za provedené dílo činí:

| Cena za dílo (v Kč) | Základ daně / DPH základní sazba 21% | Základ daně / DPH snížená sazba 15% | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH (původní cena) | 350 845,- Kč | 0 | 350 845,- Kč |
| Vícepráce cena bez DPH | 19 032,- Kč | 0 | 19 032,- Kč |
| DPH celkem | 77 674,- Kč | 0 | 77 674,- Kč |
| Cena vč. DPH | 447 551,- Kč | 0 | 447 551,- Kč |

IV.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

- Nedílnou součástí dodatku je příloha:

- Příloha č. 1: Nabídkový rozpočet – Dodatečné provedení základů

| V Třinci dne 28 .4. 2017 |  | V Třinci dne 28. 4. 2017 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Mgr. Romana Cieslarová, Ph.D. ředitelka |  | za zhotovitele Radim Morcinek jednatel |