Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

**Objednatel Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace**

se sídlem: Pražská 931, 547 01 Náchod

IČO 06668275

zástupce RNDr. Věra Svatošová, ředitelka

dále jako *„objednatel“* a

**Zhotovitel** **Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou A 7554 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové

se sídlem Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO 25297066

DIČ CZ25297066

zastoupený Ing. Zdeňkem Balcarem, jednatelem

dále jako *„zhotovitel“;* objednatel a zhotovitel společně také jako *„smluvní strany***“**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané „*Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II*“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 3 smlouvy o dílo.
3. V důsledku realizace stavebních prací dospěl objednatel k zjištění, že původně navržený aktivní hromosvod pro něj není vyhovující a je potřeba navrhnout jiné řešení, spočívající v provedení klasického hromosvodu. S ohledem na to je nutné provést aktualizaci zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. V návaznosti na tuto změnu dochází ke stanovení dílčích termínů plnění.

# Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce dle tohoto dodatku.
2. Článek 3 odst. 6 se doplňuje o písmeno p1 s následujícím zněním:
3. p1) zpracování změny DPS spočívající ve změně původního řešení aktivního hromosvodu na klasický včetně zpracování nezbytných příloh. PD zpracování změny aktivního hromosvodu na klasický bude předána v papírové podobě ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
4. Tabulka dle článku 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Dílčí část plnění* | *Cena v Kč bez DPH* | *DPH v Kč samostatně* | *Cena v Kč včetně DPH* |
| *Cena A – Cena za energetický posudek dle článku 3 odst. 1 písm. a)* | *45.000,00* | *9.450,00* | *54.450,00* |
| *Cena B – Cena za zpracování posouzení ZCHD dle článku 3 odst. 1 písm. b)*  | *10.000,00* | *2.100,00* | *12.100,00* |
| *Cena C – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) - DSP* | *128.223,14* | *26.926,86* | *155.150,00* |
| *Cena C – vícepráce dle dodatku č. 2* | *45.000,00* | *9.450,00* | *54.450,00* |
| *Cena D – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti* | *180.000,00* | *37.800,00* | *217.800,00* |
| *Cena E – Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. e) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 60 hodin vyjma činností dle čl. 3 odst. 6 písm. p1* | *19.000,00* | *3.990,00* | *22.990,00* |
| *Cena E1 – Cena za realizaci činností dle čl. 3 odst. 6 písm. p1* | *15.000,00* | *3.150,00* | *18.150,00* |
| ***Součet dílčích cen*** | ***442.223,14*** | ***92.866.86*** | ***535.090,00*** |

1. V článku 5 odst. 2 písm. d) se mění následujícím způsobem:

d) dílo dle článku 3 odst. 1 písm. d) vyjma činnosti dle čl. 3 odst. 6 písm. p1)

ode dne předání a převzetí staveniště předmětné stavby objednatelem do dne předcházejícího dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění; dílo dle tohoto ustanovení bude vykonáváno v pravidelných termínech stanovených objednatelem a mimořádně i mimo tyto termíny, na pokyn objednatele;

* dílo dle článku 3 odst. 6 písm. p1)

 nejpozději do 17. 10. 2022

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V listinné podobě je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevý­hodných podmínek.

Za objednatele v Náchodě dne 30. 9. 2022 Za zhotovitele v Hradci Králové dne30. 9. 2022

…………………………………… ……………………………………

RNDr. Věra Svatošová Ing. Zdeněk Balcar

ředitelka jednatel