Smlouva o dílo-dodatek č.1

č. zhotovitele  686/2021			                        č. objednatele SML2021-008-INV442

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„Kojetín – Stavební úpravy přívodního řadu DN 250 ve směru od Uhřičic“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	: Michalem Záchou, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: XXXXXXXXXXXX

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Zastoupen		: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: XXXXXXXXXXXXXXX

Telefon		: XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail 		: XXXXXXXXXXXXXXX

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla z důvodu výpadku dodávek trubního materiálu v období mezi  16.6. až 7.7. 2022 a dále cena díla navýšená o odsouhlasené vícepráce dle položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č.1.

IV. Lhůta a místo plnění:

4.3. Původní termín realizace stavby

Termín dokončení a předání díla:		30.09.2022

4.3.1 Nový termín dokončení stavby

Termín dokončení a předání díla:		21.10.2022

V. Cena za dílo

Původní cena díla:		29.974.646,52 Kč bez DPH

Cena víceprací:		     188.049,00 Kč bez DPH

Cena méněprací:		      -64.303,00 Kč bez DPH

Cena víceprací celkem:	      123 746,00 Kč bez DPH

Nová cena díla:		30.098.392,52  Kč bez DPH

(slovy: třicetmilionůdevadesátosmtisíctřistadevadesátdvakorun 0,52haléřů)

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 686/2022, č. objednatele SML2021-008-INV442 ze dne 21.12.2021.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele 686/2022, č. objednatele SML2021-008-INV442 ze dne 21.12.2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

Příloha: - položkový rozpočet

V Přerově  dne 15.9.2022				 	V Přerově  dne 29.9.2022

Za zhotovitele:    						Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal                                                                              Michal Zácha

jednatel společnosti					         předseda představenstva