Dodatek č. 1

k SOD ze dne 15.08.2022

Mezi stranami:

**Objednatel: Sportovní zařízení města Příbram**

sídlo: Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Slabou

IČO: 712 17 975

DIČ: CZ71217975

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu: 527487329/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062

( dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

**Zhotovitel: PROGNATUS s.r.o.**

sídlo: Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00 Praha

zastoupený: RSDr. Silvestrem Šalanským

IČO: 28952057

DIČ: CZ28952057

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.

Č. účtu: 2600806365/2010

Zapsaný u Městského soudu v Praze,

(dále jen **,,zhotovitel“**)

1. **Předmět smlouvy ze dne 15.08.2022**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v areálu Hřiště pod Svatou Horou:

* **Stavební práce (a ostatní doprovodné práce) v areálu Hřiště pod Svatou Horou. Konkrétně se jedná o realizaci oplocení areálu, včetně zámečnických prací, zemních prací, dopravy, odvoz suti a jiných doprovodných prací, které jsou součástí realizace zakázky.**
1. **Předmět dodatku**

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (PROGNATUS s.r.o.) se dohodli **na změně termínu zhotovení předmětu plnění – „Dodávka kompletní rekonstrukce technologie odpadního tepla v budově Zimního stadionu“,** kdy ve smyslu bodu „III. Doba plnění“ SOD se zhotovitel zavázal provést dílo nejpozději do 15.09.2022.

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (PROGNATUS s.r.o.) se **dohodli na novém termínu realizace, kdy se zhotovitel zavazuje provést dílo nejpozději do 22.09.2022**.

Důvodem změny termínu zhotovení je propadnutí části pochozích cest, a pořádání sportovních akcí (např. Trenéři do škol apod.) s vysokou návštěvností, kdy termíny, rozsah ani jiné skutečnosti k akcím v době podpisu smlouvy (ani VŘ) nebyly známy.

1. **Závěrečná ujednání**

Veškerá ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo ze dne 15.08.2022 zůstávají bez změn.

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (PROGNATUS s.r.o.) se dohodli, že vzhledem k tomu, že se jedná o neočekávanou a nepředvídatelnou situaci, tak nebude žádná ze stran uplatňovat jakékoliv sankce či smluvní pokuty

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, kdy každá ze stran obdrží po jednom výtisku,

V Příbrami dne: 15.09.2022 V Příbrami dne: 15.09.2022

za objednatele: za zhotovitele:

**…………………………….. ………………………………..….**

**Sportovní zařízení města Příbram, p.o.** **PROGNATUS s.r.o.**

Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace v z. Milan Matějka