DODATEK č. 1

k OBCHODNÍM PODMÍNKÁM - SMLOUVĚ O DÍLO

Ev. číslo zhotovitele:

Ev. číslo objednatele:

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### Smluvní strany

Objednatel:				Vodohospodářské sdružení Turnov,

dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Adresa:				Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ					49295934

DIČ					CZ49295934

Smluvně je za objednatele oprávněn jednat:	Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku

Telefon

E-mail

Č. účtu:

Zhotovitel:				EVT Stavby s.r.o.

Adresa:					V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy

Smluvně je za objednatele oprávněn jednat:	Josef Kunc, jednatel

Hlavní stavbyvedoucí:

IČ:					252 60 766

DIČ:					CZ25260766

Zápis v OR:				Výpis OR vedený Kr. soudem v Hradci Králové, odd. C,              vložka 10842

Bankovní spojení:

Telefon / Fax:

E-mail:

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.05.2021.

### Předmět dodatku

- Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavebních prací akce „Benecko, Mrklov – náhrada nekapacitních zdrojů a dostavba přivaděče pitné vody“ je prodloužení termínu realizace z důvodu realizace celoplošných úprav místních komunikací a s tím související rozšíření rozsahu podkladních vrstev, sanace podkladních vrstev a zvýšení objemu živičných ploch.

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně termínu dokončení díla uvedeného v čl. 4. odst. 4.4., následovně:

Původní termín dokončení díla:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo dokončit ve lhůtě 16 měsíců ode dne převzetí staveniště“

Vysvětlení:

Po předání staveniště dne 25.5.2021 tak vycházel původní termín na 25.9.2022.

Nový termín dokončení díla:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit ve lhůtě nejpozději do 10.10.2022.“

Vysvětlení:

Tím dochází k prodloužení původního termínu o 15 kalendářních dní.

### Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Všechna ustanovení Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek byl uzavřen elektronicky. Pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny i listinné verze dodatku.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly          a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně        a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Turnově, dne 21.9.2022	Ve Svitavách, dne 23.9.2022

za objednatele 	za zhotovitele

….....................………...........………….	….....................………...........………….

Ing. Milan Hejduk, Ředitel svazku		         Josef Kunc, jednatel