**Čj. NG/1312/2022**

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB** **čj. NG/1834/2021**

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů   
(dále jen jako „**Dodatek**“)

**Smluvní strany:**

**Národní galerie v Praze**

se sídlem Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1

IČO: 00023281

DIČ: CZ00023281

číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:radka.neumannova@ngprague.cz)

zastoupená Mgr. Radkou Neumannovou, ředitelkou sekce Strategie a plánování

(„**Objednatel**“)

a

**Behavio Labs s.r.o.**

se sídlem Poupětova 1339/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 042 53 931

DIČ: CZ04253931

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243963

číslo bankovního účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:marek.nebesar@behaviolabs.com)

zastoupená Markem Nebesářem a Vojtěchem Prokešem

(„**Poskytovatel**“)

(Poskytovatel a Objednatel společně jako „**Strany**“ nebo jednotlivě také jako „**Strana**“)

Strany uzavřely dne 1. 12. 2021 Smlouvu o poskytování služeb čj. NG/1834/2021 (dále jen jako „**Smlouva**“) ve znění dodatku č. 1 čj. NG/902/2022 ze dne 29.4.2022 , jejímž předmětem je zejména závazek Poskytovatele provést pro Objednatele služby spočívající v provedení tří Šetření a dále závazek Poskytovatele vypracovat Výstupy a Doporučení k provedeným Šetřením. Bližší specifikace plnění dle Smlouvy jsou uvedeny v čl. 1 Smlouvy a v příloze č. 1 Smlouvy.

**I.**

**Předmět dodatku**

**1.** S ohledem na dosud nedokončené zajišťování informací Objednatelem pro účely plnění předmětu Smlouvy dle čl. 1.1 odst. (i), které bylo způsobeno neočekávanými personálními změnami v Oddělení digitální a vizuální komunikace Národní galerie v Praze, tedy Objednatele, došlo k opětovnému posunutí termínu provedení části Šetření 1, resp. k posunutí termínu předání Výstupů a Doporučení k Šetření 1  (čl.3.2 (ii) Smlouvy) a s tím související prodloužení účinnosti Smlouvy. Z výše uvedeného důvodu se Strany dohodly na změně příslušných ustanovení Smlouvy.

**2.** Čl. 1.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„1.3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Služby s potřebnou péčí dle zadání a pokynů Objednatele a v souladu s touto Smlouvou a platnými právními předpisy v období od 1. 12. 2021 – 31.12.2022.“*

Čl. 3. 2. (ii) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„3.2. (ii) část Odměny za* ***Šetření 1*** *ve výši* ***65 340 vč. DPH*** *(slovy: šedesát pět tisíc tři sta čtyřicet korun českých) bude Poskytovateli uhrazena poté, co dojde ze strany Poskytovatele k předání Výstupů a Doporučení k Šetření 1 Objednateli a jejich akceptaci ze strany Objednatele; Poskytovatel je povinen předat Objednateli Výstupy a Doporučení k Šetření 1 nejpozději do 31.12.2022;“*

**3.** Čl. 7.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„7.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022.“*

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma Stranami, účinný dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel stejně jako v případě Smlouvy.
3. Strany prohlašují, že si text Dodatku před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních a každá ze Stran obdrží 1 (jeden) stejnopis.

V Praze dne …………………………

Za **Národní galerie v Praze**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Mgr. Radka Neumannová

Funkce: ředitelka sekce Strategie a plánování

Za **Behavio Labs s.r.o.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Marek Nebesář Jméno: Vojtěch Prokeš

Funkce: Operations Director, zástupce jednatele Funkce: Research Director, jednatel