**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo – interiérové úpravy prostorů ROPID, etapa II b**

Smluvní strany

* 1. **Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace**

sídlo: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 60437359

DIČ: CZ60437359

zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

(dále jen „**objednatel**“)

* 1. **AC Stavební spol. s r.o.**

se sídlem Havlíčkova 1025/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 62579860

DIČ: CZ6259860

zastoupen: Daniel Macek, jednatel

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 33095

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. Okolnosti uzavření dodatku
	1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29. 6. 2022 smlouvu označenou jako „*Smlouva o dílo – interiérové úpravy prostorů ROPID, etapa II b*“, uveřejněnou v registru smluv pod ID smlouvy 19548723 (dále jen „**Smlouva**“).
	2. V důsledku zpoždění s dodávkami materiálu ze strany dodavatelů zhotovitele se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na odpovídající změně termínů plnění zhotovitele a platebních podmínek, včetně vybraných souvisejících aspektů.
2. Změnová ujednání

**Termín plnění**

* 1. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno v termínu do 19. 9. 2022, s výjimkou následujících činností (částí díla):
		1. instalace dveří a s tím související vyřezání kovových zárubní a jejich nahrazení obložkovými zárubněmi;
		2. instalace podhledu TAHOKOV a závěsného systému pro něj;
		3. instalace prosklených částí kanceláří;
		4. finální nátěr zdí

[položky pod písm. a) až d) dále souhrnně jen jako „**část díla s odloženou realizací**“].

Při tomto předání a převzetí dokončeného díla (bez části díla s odloženou realizací) budou smluvní strany postupovat podle čl. VII Smlouvy obdobně s tím, že ve vztahu k  části díla s odloženou realizací není objednatel oprávněn uplatnit čl. VII odst. 2 Smlouvy (oprávnění objednatele nepřevzít částečné plnění). Součástí protokolu o předání a převzetí této části díla bude též oboustranně potvrzený soupis realizovaných prací, který bude podkladem pro fakturaci dle odstavce 6 písm. a) tohoto článku; tento soupis realizovaných prací bude vyhotoven v členění a podrobnosti dle jednotlivých položek v rámci zhotovitelem vyplněného dokumentu „Soupis prací“, který byl součástí Nabídky zhotovitele (soubor s názvem „priloha04\_Kryci soupis praci.xlsx“).

* 1. Za prodlení zhotovitele s předáním části díla dle odstavce 1 tohoto článku je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty podle čl. XI odst. 1 písm. a) Smlouvy.
	2. Nástup zhotovitele na provedení části díla s odloženou realizací je 7. 11. 2022; se souhlasem objednatele je možno tento termín změnit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že potřebná omezení běžného provozu objednatele v souvislosti s prováděným části díla s odloženou realizací budou uskutečněna v souladu s čl. VI odst. 5 Smlouvy.
	3. V období mezi převzetím části díla dle odstavce 1 tohoto článku a nástupem na provedení zbývající části díla s odloženou realizací dle odstavce 3 tohoto článku zhotovitel objednateli umožní v místě realizace díla plný běžný administrativní provoz.
	4. Dílo bude kompletně dokončeno a objednateli předáno v termínu do 30. 11. 2022.

**Platební podmínky**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla proběhne s následujícími odchylkami od čl. IV odst. 4 Smlouvy:
		1. Do 15 dnů od převzetí části díla dle odstavce 1 tohoto článku vystaví zhotovitel objednateli dílčí fakturu na cenu odpovídající soupisu realizovaných prací pořízenému dle odstavce 1 tohoto článku (v cenách dle Nabídky zhotovitele).
		2. Po předání a převzetí i zbývající části díla dle odstavce 5 tohoto článku vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na zbývající část ceny díla.
	2. Ostatní ujednání o cenových a platebních podmínkách dle Smlouvy (tedy zejména nepřekročitelnost nabídkové ceny, účtování a úhrada daně z přidané hodnoty, náležitosti a splatnost faktur) zůstávají tímto dodatkem nedotčena a uplatní se souběžně s ujednáními odstavce 6 tohoto článku.
1. Závěrečná ujednání
	1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
	2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nabytím účinnosti se tento dodatek stává nedílnou součástí Smlouvy.
	3. Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy užité v tomto dodatku stejný význam jako tytéž pojmy užité ve Smlouvě.
	4. Uveřejnění tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že Objednatel je oprávněn takto uveřejnit dodatek v plném znění (po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů).
	5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
	6. Smluvní strany se s tímto dodatkem řádně seznámily a jeho obsahu rozumí; dodatek určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírán v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne ……………**Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace**Ing. et Ing. Petr Tomčík*ředitel* | V Praze dne ……………**AC Stavební spol. s r.o.**Daniel Macek*jednatel* |