**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**příkazce**“ na straně jedné

a

**KONTROL s.r.o., IČ 64651908, DIČ CZ64651908, se sídlem Okružní 345, 435 15, Meziboří, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10269, jednající jednatelkou Janou Vítovou**

dále jen „**příkazník**“ na straně druhé

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavírají na základě usnesení RMČ ze dne 15.10.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 3**

**k příkazní smlouvě ze dne 18.11.2020, resp. ze dne 20.11.2020**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.11.2020, resp. dne 20.11.2020, příkazní smlouvu ve věci koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska Městské části Praha 19“, tj. budovy č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. K předmětné smlouvě byl dne 16.8.2021 uzavřen dodatek č. 1 a dne 15.9.2021 byl uzavřen dodatek č. 2.

**II.**

1. Výše uvedená příkazní smlouva, resp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. příkazníka, byla dle čl. II. odst. 2 výše uvedené příkazní smlouvy časově ohraničena na dobu trvání předmětné stavby, tj. do doby předání stavby příkazci bez vad a nedodělků a do kolaudace stavby.
2. Smluvní strany konstatují, že došlo k posunutí termínu dokončení stavby o 7 měsíců a 9 dnů, a to do dne 25.5.2022 a s ohledem na tuto skutečnost upravují smluví strany čl. III. odst. 1 výše uvedené příkazní smlouvy, a to tak, že nové znění tohoto článku je toto:

***„Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za uskutečnění činností dle čl. I. – Předmět smlouvy úplata ve výši 108.990 Kč bez DPH, DPH činí částku 22.887,90 Kč a celková úplata činí částku 131.877,90 Kč vč. DPH.“***

1. S ohledem na navýšení úplaty smluvní strany konstatují, ve vazbě na čl. III. odst. 3 předmětné příkazní smlouvy, že doposud příkazce příkazníkovi uhradil za poskytování předmětných činností částku ve výši 40.656 Kč (částka včetně DPH), když zbývající částka do částky uvedené v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku č. 3, tj. částka 91.221,90 Kč (částka včetně DPH) bude příkazníkovi uhrazena ve 3 splátkách, každá ve výši 1/3 doposud nezaplacené částky, když:
2. 1. splátka bude uhrazena do 31.12.2021
3. 2. splátka bude uhrazena do 31.3.2022
4. 3. splátka bude uhrazena po řádném dokončení a předání stavby bez jakýchkoliv vad a nedodělků a současně po vydání kolaudačního souhlasu na celou stavbu.

**III.**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.

**IV.**

1. Tento dodatek č. 3 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 3 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 15.10.2021 V Praze dne 15.10.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Městská část Praha 19 KONTROL s.r.o.**

Pavel Žďárský, starosta Jana Vítová, jednatelka